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[bookmark: _GoBack]盂县发展和改革局
关于对《盂县铝产业链一体化配套道路基础
设施建设工程可行性研究报告（代项目
建议书）》的批复

项目编码：2603-140322-89-01-134812

盂县经济技术开发区管理委员会：
你单位呈报的《关于盂县铝产业链一体化配套道路基础设施建设工程可行性研究报告批复的申请》（盂开管函〔2026〕15号）及相关材料已收悉，为完善盂县西烟循环经济产业园道路基础设施建设，推动铝产业链一体化发展，切实提升园区综合承载能力。根据盂县人民政府第95次常务会议要求，经我局审查并结合专家评审意见，经研究，原则同意该项目建设。现将该项目可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：  
1、 项目名称：盂县铝产业链一体化配套道路基础设施建设工程
二、建设地址：盂县西烟循环经济产业园
三、项目投资及资金来源：本项目总投资12630.89万元，其中：建安工程费10429.70万元，工程建设其他费1265.57万元，预备费935.62万元。资金来源为：财政资金、申请上级资金、专项债。
四、建设规模及内容：本项目投资估算包括三条产业园主干道，全长3980米，其中经六路道路设计全长为783米，经八路道路设计全长为727米，纬四路道路设计全长为2470米，道路红线宽度25米。主要建设内容为：
（一）经六路：道路及附属工程、照明工程、交通工程、挡墙工程及城市绿化带工程。具体为：道路设计全长为783米；填方700立方米；12000平方米护坡；设置路灯42基，手孔井2座，电力电缆1600米；交通信号灯2套，监控2套；标线工程650平方米，标志标识工程6处；防撞护栏670米；悬臂式挡土墙760米，桩板式挡土墙440米；行道树314株，草坪4600平方米。
（二）经八路：道路及附属工程，雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、通信工程及城市绿化带工程。具体为：道路设计全长为727米；挖土方25000立方米，填方29000立方米；土基处理8200平方米；护坡1800平方米；DN300雨水连接管260m，DN500雨水管440m，DN600雨水管320m，雨水检查井15座，双篦雨水口32个；DN500污水管720.9m，污水检查井16座；设置路灯40基，手孔井2座，电力电缆1500米；交通信号灯5套，监控5套；标线工程600平方米，标志标识工程3处；敷设8孔排管1454米，手孔井16座；行道树291株，草坪7590平方米。
（三）纬四路：道路及附属工程，雨水工程、污水工程、排洪工程、照明工程、交通工程、通信工程、挡墙工程及城市绿化带工程等。具体为：道路设计全长为2470米；挖土方609000立方米，填方14000立方米；土基处理55000平方米；护坡22000平方米；DN300雨水连接管874m，DN500雨水管290m，DN600雨水管300m，DN800雨水管840m，DN1000雨水管350m，DN1500雨水管280m，DN800雨水管620m；混凝土雨水检查井52座，双篦雨水口105个；DN300污水管540m，DN400污水管340m，DN500污水管1560m，污水检查井49座，敷设DN2500球墨铸铁管2640米；设置路灯138基，手孔井7座，电力电缆2800米，50kvA箱式变电站2台；交通信号灯7套，监控7套；标线工程1610平方米，标志标识工程5处；防撞护栏760米；敷设8孔排管4940米，手孔井16座；悬臂式挡土墙400米，桩板式挡土墙60米；行道树988株，草坪22000平方米。
五、建设期限：24个月
六、如需对本工程可行性研究报告（代项目建议书）批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。
七、请严格按照我局核准的招标方案组织实施。项目建设单位（招标人）应当通过各级公共资源交易平台或各电子招标投标交易平台（系统）发布招标计划，并同步推送至山西省招标投标公共服务平台和山西省公共资源交易平台。依法必须进行招标的工程建设项目要全部发布招标计划。   
八、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
九、根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》和盂县人民政府办公室《关于进一步加强文物保护管理工作的实施意见》你单位在开工前，必须事先会同文物行政管理部门依法做好文物调查和勘探工作。
十、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。
十一、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应抓紧编制项目初步设计，并报我局批复。同时，应通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。
专此批复 

附件：盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
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盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                             核准号：2026-009
	项目名称
	盂县铝产业链一体化配套道路基础设施建设工程
	建设单位
	盂县经济技术开发区管理委员会

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	设计
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	建安工程
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	监理
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	 
  核准意见：
一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
二、同意建设单位提出的设计、建安工程、监理委托招标代理机构公开招标的申请。 
三、该项目的勘察、设备单项合同估算价未达到强制招标的规模标准，根据《必须招标的工程项目规定》，同意其不采用招标方式。
      四、招标人应按照《招标人主体履行指引》（发改法规〔2025〕1358号）切实履行招标人主体责任。
五、项目建设单位（招标人）在项目的首个招标公告发布30日前公开发布项目的招标计划。工程建设项目如有调整，应当及时变更招标计划，招标计划变更时间不得晚于招标公告发布前5日。
      六、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）上发布。
  七、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。    
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