                盂发改发〔2026〕59号
盂县发展和改革局

关于调整《盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园二期工程配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复
项目编码：2410-140322-89-01-656216
盂县秦源建设工程有限公司：

你单位呈报的《盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园二期工程配套基础设施项目可行性研究报告（调整版）》及相关材料已收悉，2025年3月20日，我局批复了《盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园二期工程配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）》（盂发改发〔2025〕33号），可研批复估算总投资为12657.32万元，建设内容为：建设内容主要包含路网工程、配套管网、标准厂房、配套服务中心及智慧园区系统建设。因建设内容、工程量和投资发生变化，需对可研进行调整：
第一、调整原因

根据园区产业政策实际发展需求，配套服务中心等原有建设内容已无法满足项目实际建设与运营需求，且涉及土地手续，为确保项目实施的科学性与可行性，配套服务中心及智慧园区等建设内容，后续以企业投资备案方式实施，本次调整核减。
可研调整内容

后附可研调整内容对比表。
根据你单位申请及盂县经开区党工委（扩大）会议暨理论学习中心组学习会议纪要总第63次2026年（第9次）会议精神，按照《政府投资条例》有关规定，经我局认真研究并经专家评审，原则同意该可研调整方案。现将可研调整方案批复如下：
一、项目名称：盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园二期工程配套基础设施项目

二、建设地址：盂县西烟循环经济产业园

三、投资规模及资金来源：项目总投资估算为7756.73万元，其中工程费用6477.43万元，工程建设其他费用704.73万元，预备费574.57万元。资金来源：争取上级资金和企业自筹。

四、建设规模及主要建设内容：主要包括路网工程及配套管网，4#标准厂房及其附属配套设施建设。具体为：

（一）路网工程及配套管网：包括园区内纬三路东段（经七路-经十路）道路长度约1284.96m、红线宽度20m；经三路（纬一西路以南120.5米处-纬三路）道路长度约491.76m，红线宽度12m；及配套雨水、污水、通讯、电力、热力、照明等市政基础设施建设。

（二）4#标准厂房及其附属配套设施建设：包括4#标准厂房、公共卫生间、消防水泵房、柴油发电机房总建筑面积1644.24㎡，其中：新建地上一层（门式刚架结构）标准厂房1座，建筑面积1365.09㎡；新建地上一层（框架结构）公共卫生间1座，建筑面积65.56㎡；新建地上一层地下一层（框架结构）消防水泵房、柴油发电机房1座，建筑面积213.59㎡；室外管网及箱变（1000KVA、1250KVA）等附属工程。 

建设周期：24个月
六、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
七、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。

八、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应抓紧编制项目初步设计调整方案，并报我局批复。同时，应通过山西省一体化投资项目审批管理系统如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。

专此批复     

附件：1.原可研与可研调整对比情况表

      2.盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
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原可研与可研调整对比情况表
	序号
	工程名称
	可研报告调整前建设规模
	可研报告调整后建设规模

	一
	道路工程
	
	

	1
	纬三路东段
	道路长度约1284.96m、红线宽度20m
	道路长度约1284.96m、红线宽度20m

	2
	纬三路东段配套管网
	雨水、污水、照明、通讯、电力、供热
	雨水、污水、照明、通讯、电力、供热

	3
	经三路
	道路长度约587m、红线宽度12m
	道路长度约491.76m，红线宽度12m

	4
	经三路配套管网
	雨水、污水、照明
	雨水、照明

	二
	标准厂房及附属配套工程
	
	

	1
	4#标准厂房
	1350㎡
	1365.09㎡

	2
	配套服务中心
	9576㎡
	/

	3
	门房
	16㎡
	/

	4
	充电桩
	6套
	/

	5
	园区入口标识
	2个
	/

	6
	智慧园区系统
	1套
	/

	7
	公共卫生间
	/
	65.56㎡

	8
	箱变
	/
	1000KVA、1250KVA

	9
	水泵房、柴油发电机房
	/
	213.59㎡


盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                             核准号：2026-010
	项目名称
	盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园二期工程配套基础设施项目
	建设单位
	盂县秦源建设工程有限公司

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	设计
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	建安工程
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	监理
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	核准意见：

 该项目属于使用国有资金投资的关系公共利益的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
同意建设单位提出的设计、建安工程、监理委托招标代理机构公开招标的申请。
    三、同意建设单位提出的勘察、设备不公开招标的申请。
四、该项目与工程建设无关的设备采购，请按照政府采购有关规定执行；与工程建设有关的设备未达到强制招标的规模标准，可以不采用招标的方式。
五、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）上发布。

六、项目建设单位（招标人）在项目的首个招标公告发布30日前公开发布项目的招标计划。工程建设项目如有调整，应当及时变更招标计划，招标计划变更时间不得晚于招标公告发布前5日。
七、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。
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