## Sheet1
附件1：
2026年盂县西烟镇等四乡镇高标准农田建设项目可研调整对比表
项目 | 单位 | 任务量 |  |  | 投资额（万元）
|  | 计划数 | 任务量增减 | 调整后任务量 | 计划数 | 投资额增减 | 调整后投资额
栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
高标准农田建设项目 | 亩 | 50000 | -20000 | 30000 | 15000 | -6000 | 9000
第一部分 建安工程费 |  | - |  | - | 13561.42 | -5508.42 | 8053
（一）田块整治工程 |  | - |  | - | 5125.76 | -2719.47 | 2406.29
1.耕作田块修筑工程 | 亩 | 13776 | -3672 | 10104 | 2415.33 | -697.51 | 1717.82
其中，田面平整 | 亩 | 13776 | -6399 | 7377 | 2415.33 | -1817.86 | 597.47
2.耕作层地力保持工程 | 亩 | 16410 | -9298 | 7112 | 2710.43 | -2021.96 | 688.47
（二）灌溉和排水工程 |  | - |  | - | 390.16 | -55.81 | 334.35
1.塘堰（坝） | 座
2.农用机井 | 座
3.小型集雨设施 | 座
4.泵站 | 座 | 13 | 0 | 13 | 51.18 | 3.78 | 54.96
5.疏浚沟渠 | 公里 | 2.25 | -2.25 |  | 70.41 | -70.41
6.衬砌明渠（沟） | 公里 |  | 2.122 | 2.122 |  | 74.98 | 74.98
7.铺设暗渠（管） | 公里
8.渠系建筑物工程 | 公里 | 4: 24.93; 5: -18.83; 6: 6.1
其中：水闸 | 个
渡槽 | 个
倒虹吸 | 个
农桥 | 个 | 7 | -2 | 5 | 8 | -6.55 | 1.45
涵洞 | 个 | 8 | -1 | 7 | 3.15 | -0.2 | 2.95
跌水与陡坡 | 个
其他 | 个 | 119 | -35 | 84 | 13.78 | -12.08 | 1.7
9.管灌 | 亩 | 4174 | 0 | 4174 | 243.64 | -45.33 | 198.31
10.喷灌 | 亩
11.微灌 | 亩
排涝站等其他水利措施 | 个
新增/改善灌溉面积 | 亩
新增/改善排涝面积 | 亩
（三）田间道路工程 |  | - |  | - | 5610.44 | -2343.29 | 3267.15
1.田间道（机耕路） | 公里 | 101.921 | -18.621 | 83.3 | 4126.06 | -1074.94 | 3051.12
其中，硬化道路 | 公里 | 101.921 | -18.621 | 83.3 | 4126.06 | -1074.94 | 3051.12
2.生产路 | 公里 | 45.274 | -37.669 | 7.605 | 1484.38 | -1268.35 | 216.03
3.附属设施 | 处
（四）农田防护与生态保护 | 处 | - |  | - | 1165.28 | 63.95 | 1229.23
1.农田防护林工程 | 米 | 1862 | -577 | 1285 | 4.63 | -1.43 | 3.2
2.岸坡防护工程 | 米 | 15630 | 128 | 15758 | 1146.33 | 52.19 | 1198.52
3.坡面防护工程 | 米 | 5187 | 830 | 6017 | 14.32 | 13.19 | 27.51
4.沟道治理工程 | 米
（五）农田输配电工程 |  | - |  | - | 115.36 | 7.69 | 123.05
1.输电线路 | 公里 | 6.607 | 0 | 6.607 | 62.45 | 11.53 | 73.98
2.变压器 | 座 | 4 | 0 | 4 | 19.79 | 2.64 | 22.43
3.配电箱（屏） | 座 | 13 | 0 | 13 | 33.12 | -6.48 | 26.64
（六）其他工程 |  | - |  | - | 15.2 | -5.6 | 9.6
田间监测工程 | 处 | 100 | -40 | 60 | 15.2 | -5.6 | 9.6
（七）农田地力提升工程 | 处 | - |  | - | 1139.22 | -455.89 | 683.33
1.土壤改良工程 | bar: 1; 3
其中：土壤质地改良 | 亩
酸化土壤改良 | 亩
盐碱土壤改良 | 亩
土壤风蚀沙化防治 | 亩
板结土壤治理 | 亩
2.障碍土壤消除工程 | 亩 | 50000 | -30104 | 19896 | 450 | -211.25 | 238.75
3.土壤培肥工程 | 亩 | 16410 | -6306 | 10104 | 689.22 | -244.64 | 444.58
第二部分 其他费用 |  | - |  | - | 1006.06 | -317.25 | 688.81
1.项目勘测费 |  | 4: 222.41; 5: -90.76; 6: 131.65
2.设计与预算编制费 |  | 4: 202.5; 5: -75.24; 6: 127.26
3.工程监理费 |  | 4: 201.87; 5: -71.15; 6: 130.72
4.项目管理费 |  | 4: 180; 5: -60; 6: 120
5.工程管护费 |  | 4: 150; 5: -15; 6: 135
6.可行性研究报告编制费 |  | 4: 27.5; 5: -1.37; 6: 26.13
7.项目招标代理费 |  | 4: 21.78; 5: -3.73; 6: 18.05
第三部分 预备费 |  | - |  | - | 432.52 | -174.33 | 258.19
1.不可预见费 |  | 4: 432.52; 5: -174.33; 6: 258.19
合计：（一+二+三） |  | 50000 | -20000 | 30000 | 15000 | -6000 | 9000