盂发改发〔2026〕104号
盂县发展和改革局

关于调整《盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目

可行性研究报告（代项目

建议书）》的批复
项目编码：2208-140322-89-01-689279
盂县秦源建设工程有限公司：
你单位呈报的《关于调整盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）批复的申请》（ 盂秦源建字〔2026〕17号 ）及相关调整报告已收悉，2022年9月19日，我局批复了《盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）》（盂发改发〔2022〕第148号），批复估算总投资为17864.29万元，建设内容为：纬三路西段全长1387.97米，道路红线宽度20米，经七路南段全长622.39米，道路红线宽度20米，道路沿线给排水、中水、雨水、供热、燃气等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程；建设标准化厂房，总建设面积为16700平方米。因道路建设地点、建设规模、内容发生变化，需对可研进行调整：

第一、调整原因

规划调整。根据新修编的《盂县西烟循环经济产业园发展规划（2025-2035年）》及《盂县西烟循环经济产业园控制性详细规划修编》文件，对原经七路线路位置作出调整，整体东移近400米，起点为规划纬三路，由北向南，终点至电解铝产业链一体化项目东侧，道路全长191.094米。

第二、调整内容

原建设内容：经七路南段全长622.39米，道路红线宽度20米，调整为：经七路南段全长191.094米道路红线宽度为24米，地下管网管线长度同步减少，其他建设内容不变。

根据中共盂县经济技术开发区工作委员会党工委（扩大）会议纪要〔2026〕第13次及你单位申请，按照《政府投资条例》有关规定，经我局认真研究并经专家评审，原则同意该可研调整方案。现将可研调整方案批复如下：
一、项目名称：盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目

二、建设地址：盂县西烟循环经济产业园
三、投资估算及资金来源：项目总投资估算为12839.03万元，其中建安工程费用9704.2万元，工程建设其他费用2195.6万元，预备费167.97万元，建设期贷款利息771.26万元。资金来源：专项债券、银行贷款、政府投资。
四、建设规模及主要建设内容：（一）道路工程。纬三路西段：全长1387.97米，道路红线宽度20米，道路及沿线给水、中水、污水、雨水、供热等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程；经七路南段：全长191.09米，道路红线宽度24米，道路及沿线给水、中水、污水、雨水、供热等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程。（二）标准化厂房。项目用地位于2021-30号宗地，总用地面积45131平方米。一期项目新建标准化厂房1-3#，总建筑面积16700平方米。

五、建设周期：12个月

六、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，要严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。

七、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。

八、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应抓紧编制项目初步设计调整方案，并报我局批复。同时，应通过山西省一体化投资项目审批管理系统如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。

专此批复     

附件：盂县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配    
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附件：
可研内容调整对比表

	序号
	项目
	原可研
	调整后
	新增/减少规模

	一
	道路工程
	
	
	

	1
	纬三路西段
	
	
	

	
	道路起点
	规划经三路
	规划经三路
	不变

	
	道路终点
	脉坡村
	脉坡村
	不变

	
	道路全长
	1387.97米
	1387.97米
	不变

	
	道路宽度
	20米
	20米
	不变

	2
	经七路南段
	
	
	

	
	道路起点
	规划纬三路
	规划纬三路
	不变，整体东移

	
	道路终点
	规划纬七路
	电解铝产业链一体化项目东侧
	向东侧移

	
	道路全长
	622.39米
	191.094米
	减少431.296米

	
	道路宽度
	20米
	24米
	增加4米

	3
	道路沿线管线
	
	
	

	
	纬三路西段
	给水、中水、雨水、污水、供热、燃气、电力、通讯等沿道路敷设。
	给水、中水、雨水、污水、供热、电力、通讯等沿道路敷设。
	燃气项目由天然气公司负责

	
	经七路南段
	给水、中水、雨水、污水、供热、燃气、电力、通讯等沿道路敷设。
	给水、中水、雨水、污水、供热、电力、通讯等沿道路敷设。
	优化道路管线，工程量减少。燃气项目由天然气公司负责

	4
	标准化厂房
	新建16700㎡
	新建16700㎡
	不变


                可研估算对比表          （单位：万元）
	序号
	项目
	原可研
	调整报告
	核增/核减

	
	
	道路  工程
	标准化厂房
	合计
	道路   工程
	标准化

厂房
	合计
	

	1
	工程费
	7993.73
	4794.74
	12788.47
	4398.31
	5305.89
	9704.2
	-3084.27

	2
	工程建设其他费
	823.55
	2408.16
	3231.71
	527.39
	1668.21
	2195.6
	-1036.11

	3
	预备费
	705.38
	576.23
	1281.61
	56.38
	111.59
	167.97
	-1113.64

	4
	建设期

利息
	562.5
	771.26
	208.76

	5
	总投资
	9522.66
	7779.13
	17864.29
	4982.08
	7085.69
	12839.03
	-5025.26


