盂县民政局关于《盂县乡镇敬老院实行县级直管实施方案（征求意见稿）》征求意见的公示

为进一步规范公办养老机构运营管理，强化兜底保障职能，提升养老服务供给水平，我局拟出台《盂县乡镇敬老院实行县级直管实施方案（征求意见稿）》，现面向社会公示，广泛征集意见。

附件：盂县乡镇敬老院实行县级直管实施方案（征求意见稿）

公示单位：盂县民政局

公示期：2026年11月5日起至2026年11月12日

联系电话：0353-8082436

邮箱：yxmzj2436@163.com

盂县乡镇敬老院实行县级直管实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，积极构建老年友好型社会，切实解决我县乡镇敬老院当前存在的基础设施陈旧老化、管理体制分散、运营效率不高、服务质量参差不齐、专业人才短缺等突出问题，进一步规范公办养老机构运营管理，强化兜底保障职能，提升养老服务供给水平，根据《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（中发〔2025〕3号）、《山西省深化养老服务改革发展的若干举措》（晋办发〔2025〕19号）以及山西省民政厅《关于进一步规范和加强乡镇敬老院管理的通知》（晋民函〔2025〕88号）及省、市关于公办养老机构改革的系列部署要求，结合我县实际，特制定实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循《关于进一步规范和加强乡镇敬老院管理的通知》（晋民函〔2025〕88号）要求，以破解乡镇敬老院运营管理滞后、服务质量不高等问题为核心，以清产核资与资产评估为基础，以县级直管为抓手，通过管理体制改革、服务规范提升、多元运营创新，强化兜底保障职能，推动敬老院从兜底保障服务机构向区域养老服务中心转型，构建权责清晰、管理规范、服务优质、可持续发展的公办养老服务体系，不断增强老年群体的获得感、幸福感、安全感。

二、基本原则

（一）公益为本，兜底优先。坚守公办养老机构公益属性，充分发挥兜底保障作用，确保有入住意愿的特困供养对象应养尽养，科学保障特困、低保、高龄、失能等老年人养老服务需求，在保障基本需求前提下有序向社会开放。

（二） 资产安全，规范划转。严格履行清产核资与资产评估程序，明晰资产权属，属于国有资产部分，履行审批程序，规范推进资产划转与登记交接，确保国有资产保值增值，杜绝资产流失。

（三） 县级直管，权责明晰。全面推行县民政局直接管理体制，明确民政部门统筹管理职责与乡镇属地责任，强化部门联动、上下协同，形成规范高效的管理工作格局。

（四） 提质增效，品质提升。聚焦安全管理、运营管理、财务管理、人员管理、考核管理，强化生活照料、护理服务核心需求，通过设施改造、制度完善、人员赋能，推动敬老院从规模扩张向提质增效、从粗放管理向精细化管理转变。

三、具体举措

（一）深化清产核资与资产规范管理

1. 全面开展清产核资

具体内容：2026年底前完成全县乡镇公办养老机构财务、资产清产核资与造册登记。县民政局在县农村经济事务指导中心指导下，牵头开展清产核资工作，相关乡镇配合做好资产、财务登记工作。

牵头单位：县民政局

责任单位：县农村经济事务指导中心、相关乡镇人民政府

2. 规范资产评估与权属管理

具体内容：制定《盂县乡镇敬老院资产评估管理办法》，根据第三方机构出具的资产评估报告，厘清资产权属。对个人投资部分，明确评估与权益保障，协商解决好产权问题。县民政局建立固定资产“一物一码”动态台账，定期开展资产核查，严禁擅自处置、出租、出借国有资产，确需处置的按规定报批。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局、县自然资源局、相关乡镇人民政府、第三方评估机构

3. 强化资产使用监管

具体内容：闲置资产不得改变养老服务用途，优先用于拓展日间照料、短期托养等延伸服务。县民政局定期对资产使用、维护情况开展监督检查，确保账相符、账实相符，保障国有资产安全高效利用。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局、相关乡镇人民政府

（二）全面落实县级直管管理体制

1. 健全管理机构设置

具体内容：按照“集中管理、分户核算”原则，秀水、路家村、仙人、东梁、西烟5个乡镇敬老院由县民政局直接管理运营，县养老事务中心负责乡镇敬老院管理、社会养老服务体系建设、从业人员培训、为老服务活动组织等工作。加挂“盂县养老事务中心xx敬老院”牌子，开设独立账户，统一会计核算与监督，提高资金使用效率。南娄、上社、梁家寨3个乡镇敬老院管理权限由乡镇划归至县民政局，在与乡镇签订的托管协议有效期内仍可采取委托运营方式运行，协议期满后由县民政局统一管理。对发生重大安全事故、虐待老人等不利于敬老院正常运营行为的，县民政局可无条件提前收回。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局

2. 规范人员配备与管理

具体内容：县民政局统筹调配管理人员，目前乡镇自聘且行使院长、会计职责的人员，有继续从业意愿且符合条件的，经本人申请、乡镇推荐、民政局考核后择优录取并签订聘用合同。岗位出现空缺时，按公开招聘制度招聘，鼓励中等职业及以上院校毕业生从事养老服务工作。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局、相关乡镇人民政府

3. 深化薪酬与考核制度改革

具体内容：建立健全绩效考核体系，重点考核服务质量、管理水平、运营效率、满意度评价等指标。建立按岗定酬、按工作业绩取酬的内部分配激励机制，考核结果与薪酬直接挂钩。可在参照绩效工资总量范围内，自主设立值班值守、夜间查房、床位使用率、延伸服务等体现工作量的考核项目，激发工作人员积极性。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局

4. 强化经费保障机制

具体内容：县财政统筹安排资金，保障改革顺利实施。按实际入住特困供养人员救助供养标准足额拨付供养资金；管理人员聘期内工资福利可参照原标准执行；敬老院办公费、安全员、后勤人员工资福利足额纳入县级财政预算；房屋设施设备维修等重大支出按“三重一大”制度报请县民政局批准。

牵头单位：县财政局

责任单位：县民政局、相关乡镇人民政府

（三）创新多元运营模式

在县级直管基础上，结合敬老院规模、设施条件、服务需求，“一院一策”选择以下3种运营模式，由县民政局与运营方签订规范合同，明确权责义务、服务标准、兜底保障要求、合同期限（最长不超过15年）及退出机制，确保公益属性不偏离。

模式一：维持现状，委托社会人士领办

具体内容：在现有运营基础上，通过公开遴选方式，委托本地有养老服务经验、责任心强、群众认可度高的社会人士领办，县民政局明确服务标准、考核要求和兜底保障任务，保留原有工作人员队伍，实行“领办人负责制”。

优势：一是熟悉本地情况，与院民、乡镇沟通协调顺畅，能快速响应特困人员及本地老年人需求；二是运营成本低，无需额外支付高额管理费用，节约财政投入；三是人员队伍稳定，过渡衔接平稳，减少在住人员适应成本。

劣势：一是专业能力不足，缺乏系统化管理和服务理念，服务标准化程度低；二是资源整合能力弱，难以对接优质医疗、康复资源，服务内容单一；三是创新动力不足，服务升级迭代缓慢，难以满足多元化需求。

模式二：委托县国有资本运营公司统一经营

具体内容：由县国有资本运营公司作为运营主体，对敬老院实行统一规划、统一投入、统一管理、统一服务，整合县域内养老服务资源，实现规模化、集约化运营。

优势：一是资金实力雄厚，能集中投入用于设施提质改造和服务升级；二是管理规范，严格执行政策要求和服务标准，运营合规性强；三是资源整合能力强，可联动县域医疗、文旅等资源，拓展服务内容；四是国有背景信誉度高，群众认可度强。

劣势：一是市场化运营灵活性不足，决策流程繁琐，对个性化需求响应不够及时；二是激励机制相对僵化，工作人员积极性可能受限；三是专业养老服务经验欠缺，需引入外部技术支持。

模式三：引进专业团队进行经营

具体内容：通过公开招标、竞争性磋商等方式，引进具备成熟养老服务经验、资质齐全、信誉良好的专业养老服务机构（团队），负责敬老院的运营管理和服务提供，县民政局负责监督考核。

优势：一是专业能力强，拥有标准化服务流程和管理体系，能快速提升服务质量；二是服务理念先进，可提供失能失智照护、康复护理等多元化服务；三是人才储备充足，可配备专业护理员、康复师等，无需额外投入人才培养；四是创新能力强，能引入智慧养老、医养结合等新型模式。

劣势：一是运营成本高，可能需提高社会服务收费或增加财政补贴；二是对本地情况熟悉度不足，初期衔接存在磨合成本；三是若过度追求效益，可能弱化兜底保障职能。

（四）强化服务规范与品质提升

1. 健全管理制度体系

具体内容：建立完善民主监督、财务管理、院务公开及安全、消防、食品、卫生等各项管理制度，确保规范执行。坚决整治财务制度不健全、记账不规范等问题，杜绝套取、挪用、截留特困人员供养经费等行为。救助供养专项经费及机构运转经费按《阳泉市民政局关于集中供养特困人员救助补助资金使用的指导意见（试行）》管理使用，其中供养补助资金70%以上用于伙食费、服装费、零用钱等。

牵头单位：县民政局

责任单位：县市场监管局、各乡镇人民政府

2. 规范服务对象与收费管理

具体内容：服务对象优先保障特困人员，其次覆盖低保及低保边缘家庭失能（失智）、高龄、残疾老年人、计划生育特殊家庭老年人等，空余床位向社会开放。接收社会老人的床位费、护理费严格按照《盂县各乡镇公办公营养老机构（敬老院）有关收费标准（试行）》执行，在运营场所醒目位置标明服务项目、内容、收费标准、投诉电话等，主动接受监督。

牵头单位：县民政局

责任单位：县发改局、县市场监管局、各乡镇人民政府

3. 推进设施提质改造

具体内容：2026年底前完成敬老院提质改造，重点升级改造消防设施、护理型床位、安全监控系统等。对设施老旧、存在安全隐患的敬老院，加大改造力度，消除安全风险，满足老年人住宿、餐饮、如厕、卫生保健、文体娱乐等基本需求。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局、县住建局、县消防救援大队、各乡镇人民政府

4. 拓展延伸服务内容

具体内容：推动敬老院面向周边村（社区）老年人提供短期托养、日间照料、家庭养老床位以及助餐、助浴、助洁、助急、助医等延伸服务。可通过公建民营等方式委托社会力量运营，或统筹用于居家社区养老服务和农村互助性养老服务，提升资源利用效率。

牵头单位：县民政局

责任单位：县卫健局、各乡镇人民政府、各运营方

5. 加强从业人员能力建设

具体内容：严格执行《养老机构岗位设置及人员配备规范》（MZ/T 187-2021），按要求比例配备养老护理员。建立岗前培训和在岗轮训制度，2028年底前实现养老院长和护理员培训上岗率100%。落实养老服务从业人员一次性入职奖励制度，依法购买社会保险，确保工资薪酬不低于本地最低工资标准并向一线护理人员倾斜。

牵头单位：县民政局

责任单位：县卫健局、各乡镇人民政府

（五）健全监管考核与风险防控机制

1. 建立多方监管体系

具体内容：构建“民政监管+部门联动+乡镇协管+社会监督”体系。县民政局定期开展运营管理、服务质量、安全生产专项检查；相关部门依职责做好食品安全、消防安全、医疗服务监管；乡镇履行属地责任，强化安全生产、服务质量监督，配合做好特困对象集中供养及在院老年人安全维稳工作；设立投诉举报电话和信箱，接受服务对象和社会监督。

牵头单位：县民政局

责任单位：县卫健局、县市场监管局、县消防救援大队、各乡镇人民政府

2. 完善考核与退出机制

具体内容：制定《盂县乡镇敬老院运营管理考核细则》，实行“日常考核+季度评估+年度总评”。考核结果与运营补贴、评优评先、合同续签挂钩，对考核不合格的限期整改，整改无效的启动退出机制。将运营方纳入养老服务信用体系，落实“红黑名单”制度，对诚信经营、服务优质的给予资金、政策等方面倾斜，对违规失信的依法限制参与养老服务领域经营。

牵头单位：县民政局

责任单位：县财政局、各乡镇人民政府

3. 强化安全风险防控

具体内容：定期开展消防安全、食品安全、设施安全等隐患排查整治，建立风险隐患排查、整治、销号闭环管理制度。制定应急预案，定期开展应急演练，提升火灾、自然灾害等突发事件处置能力。敬老院投保责任保险，降低运营风险。

牵头单位：县民政局

责任单位：县消防救援大队、县市场监管局、县卫健局、各乡镇人民政府

四、工作步骤

（一）准备阶段（2026年11月底）

印发本实施方案，召开动员部署会，明确任务分工、责任主体和工作要求。

县民政局牵头，联合县财政局、县农村经济事务指导中心及相关乡镇，完成所有乡镇敬老院财务、资产清产核资与造册登记。

（二）落地阶段（2026年12月底）

完成运营模式选定，开展从业人员岗前培训。全面完成县级直管体制改革，实现人、财、物统筹管理；乡镇落实属地责任，建立健全监管协同机制。

（三）巩固提升阶段（2027年1月底）

总结改革经验，优化管理机制与监管体系，对标长期目标制定巩固提升措施，形成系列管理办法。

六、保障措施

（一）强化组织领导。成立由县政府分管副县长为组长的乡镇敬老院县级直管改革工作领导小组，领导小组办公室设在县民政局，统筹协调推进改革事宜。

（二）加强部门协同。县民政局履行牵头职责，统筹改革推进与日常监管；县财政局落实经费保障与资金监管；县卫健局协调医养融合与医疗服务；其他相关部门按职能做好政策支持与服务保障，形成工作合力。

（三）强化资金保障。加大对敬老院的扶持力度，积极争取中央、省级各类资金及福彩公益金支持，将日常管理、设施维护、人员薪酬等经费足额纳入财政预算并落实到位。逐步提高特困供养人员供养标准，提升敬老院资金保障能力。

（四）加强宣传引导。通过政府网站、乡镇宣传栏、入户走访等渠道，宣传改革政策意义、工作目标和具体举措，重点做好院民、工作人员及家属的思想引导，及时解答疑问、消除顾虑，争取广泛理解与支持，营造良好改革氛围。

（五）严格督导问责。县改革工作领导小组办公室定期开展实地督查，对工作推进缓慢、责任落实不到位的部门和乡镇进行通报批评；对滥用职权、失职渎职、弄虚作假的，依法依规追究相关责任。建立容错纠错机制，鼓励大胆探索创新，确保各项改革任务落地见效。

盂县乡镇敬老院实行县级直管工作领导小组

组  长：王  珂    县委常委、常务副县长

副组长：韩  鹏    县消防救援大队大队长

刘志明    县纪委副书记

梁保祥    县民政局局长

韩安昌    县财政局局长

成  员：崔银环    县委宣传部常务副部长

李华青    县发改局局长

张丙福    自然资源规划局局长

李君毅    县住建局局长

李忠勇    县卫健局局长

刘继红    县市场监管局局长

李  培    秀水镇人民政府镇长

白满堂    路家村镇人民政府镇长

李龙飞    南娄镇人民政府镇长

齐泽峰    仙人乡人民政府乡长

赵世光    上社镇人民政府镇长

郭倩娜    梁家寨乡人民政府乡长

崔永新    西烟镇人民政府镇长

苏超然    东梁乡人民政府乡长

刘元明    县农村经济事务指导中心主任

根据工作需要，改革工作领导小组办公室设在县民政局，办公室主任由梁保祥同志兼任，具体负责改革协调推进工作。