- 盂县牛村镇人民政府文件

牛政字〔2025〕92号

牛村镇第十九届“农民文化艺术节”

暨第三十届“农民运动会”实施方案

各村委会、镇直有关单位:

为繁荣乡村文化、汇聚乡村人气、激发乡村活力，经镇党委、政府研究决定,举办牛村镇第十九届农民文化艺术节系列活动，特制定方案如下:

一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“文化振兴铸魂、体育健身赋能”核心方向，立足乡镇农业农村发展实际与农民群众精神文化需求。进一步弘扬乡村文化，助力乡村文化振兴，丰富农民精神文化生活，奋力谱写中国式现代化建设牛村篇章。

- 二、活动主题

多彩牛村 文化搭台 运动赋能 共享盛会

- 三、主办单位

盂县牛村镇党委、政府

- 四、承办单位:

盂县牛村镇工会

盂县牛村镇综合文化站

- 五、协办单位

盂县乒乓球协会

牛村镇工业公司

- 六、活动地点

- 牛村镇综合文化站、牛村镇牛村剧场

- 七、活动时间

- 9月16日-9月21日（农历七月廿五-三十）

八、组织机构

为加强农民文化艺术节各项工作的协调,成立2025年牛村镇农民文化艺术节领导组,负责活动期间各项保障工作:

组  长: 吕海生  姜鹏军

副组长: 何润川  韩  天  李  杰  李伦佳  杨国华

赵  琪  卢  斌  王  安  赵红民  田  伟

韩军峰

成  员：郭明海  张彦峰  张  君  武云德  冯元里

赵一丹  梁瑞雪  韩国瑞  马志新  马贵斌

吴  婧  李  琳  李静静  王森宇  赵小英

赵树云  赵彩萍  李彦红  王全凤  鲍永青

谢  晓  郭建光  曹晓勇  王丽媛  代  洁

到村工作大学生

总协调：何润川

领导组下设十三个工作组，具体成员及职责分工如下：

（一）会务后勤组

组 长：何润川

成 员：武云德、吴  婧、鲍永青、冯元里、刘泽宇

负责现场总体秩序维护、比赛场地卫生、警戒、队伍管理排列、展板布置、展台管护、场地内各项器材设施管理等工作。负责活动用品筹措、财务开支及账务结算公示、比赛场地布置、音响道具准备、观众区划定,负责工作人员和演职人员就餐、休息、接送等保障工作。

- （二）开、闭幕式筹备组

组 长：韩 天

成 员：赵小英、李静静、张  健、王亚文、温 旗

负责制定开幕式、闭幕式及颁奖相关流程资料，负责开幕式上级领导接待等。

（三）宣传报道组

组 长：李伦佳

成 员：赵一丹、高彩霞、宋佳欣、吴峥文、史登政

负责宣传报道，现场摄影摄像工作，对接上级新闻媒体采访报道，对接自媒体、网红等相关人员，审核管控采访、宣传、视频资料。

（四）安全检查组

组  长：杨国华

成  员：马贵斌、郭建光、曹晓勇

负责本次文化节商贸交流活动中场地、器材以及用火用电用气等进行安全检查，消除安全隐患，负责突发性事件的应急处置工作。

（五）安全保卫组

组  长：李  杰

- 成  员：派出所全体干警

负责维护活动现场及周边道路秩序，做好行人车辆管控，确保观众秩序井然、车辆排放有序、行经路线安全畅通，合理设置警示标志，做好安全稳定保卫工作。

负责规范牛村大街商贩营业秩序工作。

（六）医疗保障组

组 长：王  安

成 员：张  君、石雅琦、王丽媛

全程负责本次系列活动现场人员及观众突发性疾病救治和医疗保障工作。

（七）市场监督组

组  长：卢  斌

成  员：张彦峰、韩国瑞、田继云、张倩楠

全程负责本次系列活动中饮食安全的检测监管和食品安全保障工作，负责销售物品质检管理、秩序管理等相关工作。

（八）裁判仲裁组

组 长：郭明海

成 员：王森宇、裁判组成员（外聘）、各领队

负责纠纷调解、规则解释、赛事仲裁、成绩认定等工作。

（九）广场舞比赛、文艺演出、报名筹备组

组  长：王 安

成  员：李彦红、李  岭、李晓庆、谢  晓

负责广场舞舞台选址、搭建、指挥、布置、维护和管理，确保舞台活动安全有序进行，通知各领队比赛时间。负责文艺汇演队伍组织、节目筹划编排以及演出队伍管理等工作。

（十）拔河比赛

组  长：赵红民

- 成  员：赵彩萍、刘  斌、韩俊芳、王计军、李彦如

- 负责拔河队的报名、分组抽签、比赛排序、现场解说登记、秩序维护等工作。通知各领队比赛时间。

- （十一）乒乓球比赛组

组  长：韩军峰

成  员：刘晓艳、许文波、李丰雄、张楷新、代  洁

- 负责乒乓球比赛报名、分组抽签、比赛排序、现场解说登记、秩序维护等工作。通知各领队比赛时间。

- （十二）农产品、非遗技艺展示组

组  长：赵  琪

成  员：李  琳、王全凤、韩  齐、吕昌修

负责联系对接农产品展示、场地设置，非遗、工艺品展品搬运、展示、清点维护及技艺传承人员对接等工作。

- （十三）商贩管理组

组  长：田  伟

成  员：马志新、郭楷煜、赵  玮、梁瑞雪

- 负责牛村大街商贩摊位设置、消防安全检查等工作。

九、活动内容

(一)以“农友齐发力，运动展风采”为主题开展牛村镇第三十届农民运动会

1.拔河比赛:以村为单位组队,每队12人（女性4人），队员包括包村干部、村官、各村两委及居民,要求身体健康、适宜进行相应的项目比赛。

设一等奖1200元，二等奖1000元，三等奖800元，四、五、六等奖各500元。

2.乒乓球比赛：详见附件2。

(二)以“活力新农人、共舞好时光”为主题开展牛村镇第十九届农民文化艺术节广场舞比赛系列活动

1、广场舞

（1）参赛对象:以村为单位组队。

（2）参赛项目:民族舞、现代舞、健身舞等均可报名参赛,要求以集体舞为主要表演形式。

（3）参赛要求:每支参赛队的选手人数必须在8人以上,要求身体健康,每名选手只能参加一个队,服装、道具自备。

（4）设一等奖1200元，二等奖1000元，三等奖800元，四、五、六等奖各500元。

2、文艺汇演

节目形式：唱歌、跳舞、乐器、戏剧、小品等 。

（三）以“农闲赏晋剧、文化暖民心”为主题开展晋剧演出和文艺晚会

（四）以“秋实满乡野、农品传匠心”为主题举办秋季农特产品交流活动

- 联合县农业农村局对我县酒、茶叶、杂粮、蔬菜、食用菌等名优特产品和面塑等非遗产品进行定点展销。

十、报名

1.拔河与广场舞比赛

报名时间：即日起至9月6日（农历七月十五）前

报名地点：牛村镇综合文化站

联系人：李静静15635329988

李  岭17335831662

2.乒乓球比赛：详见附件2

- 十一、活动要求

- 高度重视。拔河、广场舞、文艺汇演等比赛项目，以村组队，各村参赛项目不少于一项。要切实按照通知要求,广泛发动,精心准备,认真组织。

- 2、措施到位。各村确定参赛项目后，要积极安排参赛人员做好日常训练,确保参赛项目取得圆满成功。

- 3、强化安全。各村主干带队参赛，为参赛人员购买临时保险，确保参赛人员全程安全。

附件：1.报名表

2.乒乓球竞赛规程

盂县牛村镇人民政府

2025年9月2日

附件1：

| 牛村镇第三十届农民运动会广场舞赛报名表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村委会（盖章）： 舞蹈队名称： 舞蹈名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村 名 | 姓名 | 年 龄 | 性 别 | 联系电话 | 备注 （领队、领舞） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

| 牛村镇第三十届农民运动会拔河赛报名表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村委会（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村 名 | 姓名 | 年 龄 | 性 别 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

| # 牛村镇第十九届农民文化艺术节文艺汇演节目单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节目形式 | 节目内容 | 演出单位及表演者 |

附件2：

# 乒乓球竞赛规程

- 一、主办单位：

- 盂县牛村镇人民政府

- 二、承办单位：

- 盂县乒乓球协会

- 三、比赛时间：

- 9月20日-9月21日

- 四、比赛地点：

- 牛村镇综合文化站

五、参赛办法：

（一）比赛项目：混合团体

（二）组队方式：盂县各单位和团体可自行组队，也可联合组队。

（三）报名人数：各参赛队可报领队1名、教练1名、女运动员至少2名、男运动员至少8名，领队、教练可兼队员上场参赛。

（四）参赛要求：

上场比赛运动员必须是盂县籍，非盂县籍运动员不得上场参加比赛，参赛运动员必须身体健康，具有完备的保险手续，并经医疗部门体检合格后方可参赛，比赛期间参赛运动员出现意外伤病事故，由所在代表队自行负责。

六、竞赛办法：

（一）比赛采用五场三胜制。每场参赛队员最多出场1次。对阵次序如下：

- （1）男双（2）混双（3）男双（4）混双（5）男双

（二）比赛执行五局三胜11分制、无遮挡发球。

（三）采用国家体育总局最新审定的《乒乓球竞赛规则》，与规程发生矛盾时，按规程执行。

（四）种子队的设立，组委会根据上届获奖名次和报名情况进行安排。

（五）上场参赛队员必须以秩序册上报名名单为准，发现参赛运动员与名单不符者，取消该队比赛成绩和本人参赛资格。

（六）根据报名情况确定采用循环赛或淘汰赛。

（七）具体安排见秩序册。

七、名次与奖励

本次比赛对团体前八名予以奖励，第一名奖2000元、第二名奖1800元、第三名奖1600元、第四名奖1000元、第五至八名各奖800元、

- 八、报名截止时间

- 2025年9月15日

联  系  人：韩  海 18903535200

王美德 15513706664

牛村镇乒乓球赛报名表

| 参赛单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 年龄 | 联系方法 |
| 领队： （性别： ） |  |  |  |
| 教练： （性别： ） |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 男队员 |  |  |  |
| 女队员 |  |  |  |
| 女队员 |  |  |  |

说明：多报队员可在空白处增加