## Slide 1
西烟镇农村人居环境突出 问题集中整治行动

## Slide 2
01.总体要求
02.整治重点
03.工作步骤
04.相关要求
目
录

## Slide 3
YOUR LOGO
>
>
>
总体要求
第一部分

## Slide 4
学习贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，学习运用“千万工程”经验，贯彻落实《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年》精神，聚焦重点区域，紧盯突出问题，开展“五清一改”（清理村庄残垣断壁、生活垃圾、村内河渠、农业废弃物、农户庭院、改变影响农村人居环境的不良习惯），教育引导群众养成良好卫生习惯和健康文明生产生活方式，巩固完善人居环境整治长效机制，为建设宜居宜业和美乡村奠定坚实基础。

## Slide 5
YOUR LOGO
>
>
>
整治重点
第二部分

## Slide 6
整治重点
交通沿线
村容村貌
残垣断壁
01
02
03
04
农户庭院
05
06
田间地头
不良习惯

## Slide 7
YOUR LOGO
>
>
>
工作步骤
第三部分

## Slide 8
宣传发动（4月13日前)
各行政村、自然村、各企业一是要聚焦农村人居环境整治提升重点任务，细化工作举措，研究成立工作领导小组，全面开展自查自纠，建立问题清单台账（见附件二），明确整改责任人、整改措施和整改时限，逐一销号、梯次推进，全面组织动员，安排部署集中整治。二是要广泛开展动员部署，通过“敲门行动”，上门入户发放宣传单（见附件三），结合微信群、大喇叭等“线下+线上”宣传途径，全面营造“全员动员、人人动手”的人居环境整治提升行动浓厚氛围。

## Slide 9
集中整治（4月14日-5月10日）
坚持目标导向、结果导向，不搞大拆大建，聚焦农村人居环境整治重点区域，以行政村为基本单元，采取拆违拆危、清脏清污、治乱治散、绿化美化等措施，全面覆盖，彻底整治，不留盲区死角。集中整治期间，将按照边整治边检视问题的原则，每周组织人大代表、党员代表，镇干部、驻村工作队等对全镇17个村开展检查打分，评分结果纳入最终考评，同时每周每片择优选出一个示范村，组织干部开展观摩活动。检查期间发现的问题将进行清单式反馈，限时责令整改，由包村包片干部监督整改，确保发现一个问题、解决一个问题，逐步形成长效机制。

## Slide 10
考核评比（5月10日-5月11日)
集中整治结束后，综合多次检查评比结果及日常整治表现，形成总体排名，对于排名前三的村将予以经济奖励，对倒数三名的村予以经济处罚，并要求村主干作出书面检查，如果整治期间屡教不改、屡改屡犯的村，除经济处罚外，由镇纪委对包村干部、村主干进行约谈诫勉，并取消评优评先资格。如出现被上级和媒体检查曝光的情况，对包村干部、村主干予以从严从重处理。

## Slide 11
总结回顾（5月11日-13日）
一是要针对本次集中整治期间发现的各类问题开展一次全面的回头看，确保建立长效管护机制，避免出现环境整治一阵风的情况。二是要总结提炼本次活动中发现的经验做法，形成典型案例，在全镇推广。三是针对与耀邦公司配合过程中，发现的堵点、难点进行总结提炼，由镇政府汇总统一协调耀邦公司予以改进。

## Slide 12
YOUR LOGO
>
>
>
相关要求
第四部分

## Slide 13
整治重点
加强统筹协调
狠抓工作落实
规范过程管理
引导群众参与

## Slide 14
感谢您的观看