（A）

对盂县第十七届人大五次会议第17号建议的答复

梁海军代表：

您提出的《关于农村秸秆回收再利用的建议》收悉，现答复如下：

为进一步推进我县农作物秸秆资源化利用工作，按照《山西省农业农村厅关于做好2024年农作物秸秆综合利用工作的通知》（晋农发〔2024〕91号）要求，结合我县实际情况，我局经县政府大会讨论同意制定了《盂县2024年农作物秸秆综合利用实施方案》并通过阳泉市农业农村局批复实施。

该项目实施规模：秸秆饲料化利用离田面积130000亩。项目总投资：1984万元，其中：中央资金660万元，县级配套资金600万元，自筹资金724万元。实施内容：秸秆饲料化利用（秸秆打捆+青黄贮饲草）130000亩；培育秸秆利用主体，建设秸秆综合利用收储运中心9个，配套相关收储运设施设备；建立2个秸秆还田生态效应监测点，开展秸秆还田效果监测与评价；组织编制秸秆还田技术规程1套；开展秸秆资源台账建设；开展宣传培训和技术服务。实施目标：通过开展秸秆综合利用项目建设，不断拓宽秸秆肥料化、饲料化和能源化利用途径和规模，全县秸秆综合利用率达到95%以上；建立完善秸秆收储运体系，培育一批专业从事秸秆收储运和秸秆综合利用的新型经营主体；严格按照调查技术要求和流程，建立完善秸秆资源台账；开展秸秆综合利用监测，为秸秆还田利用提供科学依据。

工作目标：以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻县委、县政府全域禁烧要求，坚持秸秆禁烧与秸秆离田利用相结合、全面管控与重点严防相结合、秸秆禁烧与森林防火相结合，重点开展“过腹还田”等秸秆高效离田和高值化利用，科学推进秸秆离田，合理布局收储网点，支持主体做大做强，提升专业化、市场化水平及秸秆产业化能力。打造两个生物质能源综合利用主体，积极有序发展以秸秆为原料的成型燃料，提升农村清洁用能比例。

重点任务。一是全覆盖、多元化利用，进一步提高秸秆综合利用率。因地制宜推进农作物秸秆饲料化利用，重点支持丘陵山地、靠山近林耕地，尤其是重点防火区，林缘地带100米范围内农作物秸秆离田利用。全县秸秆离田利用量增加10％以上，秸秆综合利用率达到95%以上。二是积极培育秸秆转化市场主体，提升秸秆产业化能力。科学推进秸秆离田，合理布局收储网点。根据我县养殖业的特点结合秸秆收集的难易程度在西烟镇建设3个、东梁乡建设1个、西潘乡建设1个、孙家庄镇建设1个、苌池镇建设1个、上社镇建设1个，北下庄乡建设1个共9个农作物秸秆收储中心；对三个青（黄）贮池的建设进行补贴。三是建立秸秆资源台账。采用科学的秸秆产生与利用情况调查标准和方法，及时做好全县秸秆台账相关数据统计、调查、汇总和上报工作。四是开展秸秆利用生态效应监测评价。避免秸秆还田潜在的不利影响，建设2个秸秆还田生态效应监测点位，至少连续3年开展秸秆还田效果监测与评价。

按照《山西省农业农村厅关于做好2024年农作物秸秆综合利用工作的通知》精神，对各主体的农作物秸秆仓储大棚建设（含消防预警设施）共计15000余平方米、青黄贮池建设5000余立方米，以及打捆机及草捆装载机的购买进行不高于45%的补贴。极大地提高了主体参与的积极性。

加强技术培训，注重宣传引导。举行2024年盂县农作物秸秆综合利用项目现场会暨离田作业启动仪式、观摩培训会，培训农民百十余人次、新型经营主体30余家。在各级媒体进行广泛宣传，省级4次、市级6次、县级3次，营造良好的秸秆利用社会氛围。各乡镇新时代文明实践所开展“2024年秸秆综合利用项目宣传活动”。在“三下乡”、科普日等活动中积极宣传秸秆综合利用。

效益分析：为农民增收、产业壮大、美丽乡村建设保驾护航

1.经济效益：通过秸秆青（黄）贮、秸秆揉丝饲料发展养殖业，调整优化了农业产业结构，降低饲草成本，实现种养结合良性循环。经测算，每亩可增加收益50元左右。预计累计增收600万元左右。

2.社会效益：县政府配套资金用于靠山近林耕地秸秆的打捆利用，加大了秸秆综合利用力度，培育了新型的秸秆饲料化利用主体，延伸农业资源循环利用产业链，扩大了农村就业、增加了农民收入，改善和提高了农业资源利用效率，降低了每年因焚烧秸秆引发山火的隐患，具有明显的社会经济效益。

3.生态效益：秸秆综合利用生态效益效果明显。通过秸秆综合利用项目的实施，将秸秆资源进行有效利用，改善农村生态环境，有效抑制了秸秆资源焚烧，减少火灾隐患，增加生态固碳，减少碳排放，减少环境污染，为美丽乡村建设添砖加瓦。

欢迎你提出更好的批评和建议。

盂县农业农村局

2025年8月30日