A

对盂县第十七届人大五次会议第8号建议的答复

田晓玲代表：

您（们）提出的《关于加快推进西北外环工程进度建设和完善的建议》收悉，现答复如下：

省道双阳线盂县过境公路交口至西小坪改建工程（西北外环）是我省“十四五”交通建设重点项目，也是全县公路建设重点项目之一。该项目采用PPP模式建设。项目建设主体为盂县双祥建设投资有限公司，施工单位为山西二建集团有限公司，目前有4支队伍分段施工。今年随着项目土地手续的办理完成，施工有序推进，进展形势良好。

截至目前，项目已完成建安工程费28673万元，完成总工程量的65.7%；路基成型34.3公里，完成90%；部分路段已启动路面铺筑，完成15.7公里；桥梁工程共13座，已完成10座，完成77%；涵洞工程共85道，完成85道，完成100%；排水工程完成179064立方米，完成90%。预计2025年年底基本贯通，2026年完善配套设施及绿化。

县委、县政府、县交通运输局始终高度重视西北外环工程进展，不断压实责任，强化统筹调度，促进工作落实，督促协调双祥、二建等参建单位主动作为、全力实施。同时，建立施工进度跟踪机制，加强现场施工管理，及时解决项目推进中的各类问题，保障施工高效推进。

下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，加快推进工程建设进度，同时做好各类矛盾问题的研判、防范和化解工作，让这项民生工程真正惠及到广大人民群众，为推动全县经济高质量发展贡献交通力量。

盂县交通运输局

2025年10月10日