## 年度项目库
盂县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
白色为2024年入库项目；绿色为2025年第一批入库项目 | [23 empty] | 时间：2025年1月5日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 | 责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[16 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 秀水镇 | 中兰村 | 秀水镇中兰村屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 秀水镇人民政府 | 秀水镇中兰村股份经济合作社 | 郭献林 | 中兰村党群服务中心屋顶（屋顶面积450平方米）建设太阳能光伏发电90kw | 32 | 30 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 优先特困户、低保户、监测户享受收益分红 | 1 | 303 | 891 |  | 1 | 1
2 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 秀水镇 | 贺村 | 秀水镇贺村合作社屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 秀水镇人民政府 | 秀水镇贺村股份经济合作社 | 张之诚 | 贺村村集体屋顶（屋顶面积850平方米建筑面积1000平方米）建设太阳能光伏发电192kw | 73 | 70 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 优先特困户、低保户、监测户享受收益分红 | 1 | 269 | 633 |  | 1 | 3
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 秀水镇 | 南坪村 | 南坪村综合批发市场场地硬化工程 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 秀水镇人民政府 | 秀水镇南坪村股份经济合作社 | 赵忠宝 | 新建硬化路面13716.08平方米 | 270 | 230 |  | 通过开展此项目的建设，完善南坪村综合批发市场的配套建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 483 | 1260
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 秀水镇 | 泥河村 | 泥河村碾子沟污水管道铺设与路面硬化工程 | 新建 | 盂县 | 2025.6 | 2025.9 | 秀水镇人民政府 | 盂县秀水镇泥河村股份经济合作社 |  | 污水管道铺设150米，地面硬化1200㎡与其他附属配套设施建设 | 12 | 10 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 秀水镇 | 东白水村 | 东白水村路面改造工程 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.10. | 秀水镇人民政府 | 盂县秀水镇东白水村股份经济合作社 | 孙志将 | 盂县东白水村延寿司路（宪法广场后街孙赐笔门口——东白水村跃进门街北头五道庙）及邢家园街、五家街，沥青砼路面工程4厘米中粒青混凝土，硬化面积6116平方米 | 35.65 | 30 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 秀水镇 | 东关南村 | 南村小二楼西巷路面改造工程 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 秀水镇人民政府 | 秀水镇东关南村股份经济合作社 |  | 南村小二楼西巷路面水泥硬化长约230米，宽6米 清理破损路面， 平整路基 | 17 | 16 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 秀水镇 | 北关村 | 秀水镇-产业项目-北关村新建重型节能保温联栋温室大棚项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.9 | 秀水镇人民政府 | 盂县秀水镇北关村股份经济合作社 | 王永明 | 项目总占地面积约：15亩，新建2座重型节能保温联栋温室大棚和1座库房。 | 395 | 300 |  | 通过建设此项目，发展盂县特色产业，带动增加集体经济收入 |  | 1 | 68 | 118 |  | 6 | 13
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 孙家庄镇 | 郭家坪村 | 孙家庄镇-基础设施-郭家坪村雨污水改造项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.1 | 孙家庄镇人民政府 | 郭家坪村村民委员会 | 李秀峰 | 4000米污水管道改造 | 60 | 30 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 191 | 455
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄镇 | 东盂北村 | 孙家庄镇-产业项目-东盂北村农机服务项目 | 新建 | 盂县 | 2024.3 | 2024.8 | 孙家庄镇人民政府 | 盂县孙家庄镇东盂北村股份经济合作社 | 赵振华 | 主要用于购置大、小型拖拉机各二台，大、小液压翻转犁各二台，大、小旋耕机各二台，150秸秆还田机二台，播种机二台，喷药机二台，大四行玉米收获机一台，三行玉米收获机二台。 | 116 | 100 |  | 壮大集体经济 |  | 1 | 457 | 1060 |  | 5 | 12
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 孙家庄镇 | 二郎庙村 | 孙家庄镇—基础设施—二郎庙村污水管网维修项目 | 续建 | 盂县 | 2025.2 | 2025.7 | 孙家庄镇人民政府 | 孙家庄镇二郎庙村村民委员会 | 高春云 | 污水管网新做100米，用直径800双壁钢带波纹管。新增砖砌检查井4座，化粪池1座，疏通旧管道直径800mm160m。天然气管道改造1座。供暖管道改造1项，自来水管道改造1项。原检查井修复4座。 | 36.92 | 32 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 186 | 475 |  | 0 | 0
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 孙家庄镇 | 乌玉村 | 孙家庄镇-—基础设施项目—乌玉村农田水利灌溉供水工程项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.11 | 孙家庄镇人民政府 | 盂县孙家庄镇乌玉村股份经济合作社 | 刘彦平 | 乌玉村农田水利灌溉供水工程 | 103.28 | 80 |  | 保障粮食增产增收 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 683 | 1655 |  | 0 | 0
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄镇 | 王炭咀村 | 盂县孙家庄镇-产业项目-王炭咀村购置农机具项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.4 | 孙家庄镇人民政府 | 盂县孙家庄镇王炭咀村股份经济合作社 | 石宝忠 | 购置拖拉机一台、旋耕机一台、液压翻转犁一台、秸秆型秸秆粉碎还田机一台、喷药机一台 | 15.45 | 15 |  | 壮大集体经济 |  | 1 | 151 | 331 |  | 1 | 3
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 孙家庄镇 | 东吉村 | 孙家庄镇—基础设施—东吉村村路铺设柏油路 | 续建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.6 | 孙家庄镇人民政府 | 孙家庄镇东吉村 村民委员会 | 白晓琦 | 3750平方米 | 65 | 60 |  | 重新铺设柏油路面，提升村民生活指数 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 248 | 642 |  | 0 | 0
14 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 孙家庄镇 | 土塔村 | 孙家庄镇-产业项目-土塔村新建300KW光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.12 | 孙家庄镇人民政府 | 土塔村 股份经济合作社 | 赵玉砚 | 新建300KW光伏发电；占地3.3亩；2200平方米。 | 135 | 120 |  | 提高农业产业链收益，增加集体经济收入 | 壮大集体经济 | 1 | 508 | 1393 |  | 1 | 0
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄镇 | 紫牛庄村、西盂北村、东盂北村 | 孙家庄镇-产业项目-孙家庄镇苹果现代产业园完善项目 | 续建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 山西辰厚生态农业科技有限公司 | 侯宝明 | 400亩地布、除草机械1辆、建设石坝3000m³，建设500m³旱水窖 | 125 | 25 |  |  |  | 3 | 1159 | 3653
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄镇 | 西崖底村 | 孙家庄镇-产业项目-西崖底村大棚项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 孙家庄镇人民政府 | 孙家庄镇西崖底村股份经济合作社 | 王全珠 | 利用10亩土地建设温室大棚，共计约6670平方米 | 150 | 50 |  | 通过开展大棚建设工作，促进农民增收 | 壮大集体经济 | 1 | 266 | 630 |  | 1 | 2
17 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 孙家庄镇 | 洪庄村 | 盂县孙家庄镇-产业项目-屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.12 | 孙家庄镇人民政府 | 孙家庄镇洪庄村股份经济合作社 | 姚书文 | 在孙家庄镇洪庄村建设300KW的屋顶发电项目500块光伏板，7台逆变器。 | 100 | 80 |  | 壮大集体经济 | 壮大集体经济 | 1 | 278 | 630
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 路家村镇 | 榆林垴村 | 路家村镇榆林垴村人居环境整治工程（二期） | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.1 | 路家村镇人民政府 | 路家村镇榆林垴村 | 王全林 | 村内及入村道路约520米；道路一侧修建排水渠245米，修建石桥一座长度7.4米，铺设下水管道38米，修建过路两处长度约为8米，新建53米。 | 85 | 80 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 200 | 532 |  | 1 | 2
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 路家村镇 | 中乌纱村 | 路家村镇-基础设施-中乌纱村农田灌溉蓄水池 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 路家村镇人民政府 | 路家村镇中乌纱村 | 张少云 | 设计蓄水池总容量为500立方米，能够满足600亩的农田灌溉需求，钢筋混凝土红砖结构，建设进水渠道和排水渠道，确保蓄水池能够及时蓄水排水。 | 60 | 60 |  | 提高当地农民的农业生产积极性 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 390 | 800
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 路家村镇 | 杨家坪村 | 路家村镇-产业项目-杨家坪村中型烘干塔项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 路家村镇人民政府 | 路家村镇杨家坪村股份经济合作社 | 刘建峰 | 安装中型烘干塔一组、硬化场地、地泵一台、铲车一辆、玉米脱粒机一台、烘干塔设备 | 75 | 70 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 预计每年壮大村集体经济10万元 | 1 | 170 | 434
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南娄镇 | 香河村 | 南娄镇-基础设施-香河村污水改造工程 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 南娄镇人民政府 | 南娄镇香河村股份经济合作社 | 李计忠 | 1、挖土方≥1500米 2、购买污水管道1500米 3、修建小井≥7个 4、硬化≥900米 5、拉土方 | 28 | 28 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 450 | 1257 |  | 1 | 2
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南娄镇 | 东西垴村 | 南娄镇—产业项目—70万羽蛋鸡养殖项目 | 新建 | 盂县 | 2025.2 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 山西昱态常顺农业发展有限公司 | 赵福星 | ①一栋小鸡舍，建设面积1760平方米（含地基基础）。 ②三栋蛋鸡舍，建设面积3520平方米（含地基基础）。 ③一栋饲料加工车间（含加工设备），建设面积1600平方米（含地基基础）。 ④一套饲料加工设备 ⑤安装一台变压器1000KVA。 ⑥建设蓄水池800立方。 | 1200 | 195 |  | 打造现代化、可持续发展的养殖基地 | 采用收益分红的方式，发挥产业辐射作用，推进产业持续高效发展 | 1 | 17 | 45
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南娄镇 | 北上社村 | 南娄镇—产业项目—温室大棚附属设施建设项目 | 续建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 盂县农业农村局 | 盂县昱态农业科技有限公司 | 赵福星 | ①铺设自动打药系统41354平方米 ②安装LED植物补光灯4800套 ③安装电瓶车带轨道24组 ④建设冷库库房（含地基基础）700平方米 ⑤安装变压器500KVA ⑥建设农产品包装车间300平方米 ⑦建设装配式冷冻库3013立方米 ⑧安装两套草莓无土栽培系统 ⑨安装监控设备 | 1000 | 150 |  | 全面建成一个产业布局合理、主导产业突出的全产业链现代设施果蔬示范园区 | 采用收益分红的方式，发挥产业辐射作用，推进产业持续高效发展 | 1 | 20 | 52
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南娄镇 | 坡头村 | 南娄镇-人居环境-坡头村人居环境整治 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 南娄镇人民政府 | 南娄镇坡头村股份经济合作社 | 赵建全 | 拆除沼气塔、集气罐；填埋化粪池；修筑围墙和大门；硬化园内道路 | 12.9 | 12 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 276 | 754
25 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南娄镇 | 东西垴村 | 南娄镇-产业项目-东西垴村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 南娄镇人民政府 | 南娄镇东西垴村股份经济合作社 | 孙锁元 | 新建光伏发电220kw | 73 | 70 |  | 通过开展此项目的建设，达到壮大集体经济、提升村民幸福度的目的 | 大部分用于监测户受益与公益性岗位开发 | 1 | 415 | 1238
26 | 乡村建设行动 |  |  | 南娄镇 | 西小坪村 | 南娄镇-基础设施-西小坪村农田机耕路硬化项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 南娄镇人民政府 | 盂县南娄镇西小坪村村民委员会 | 武会泽 | 路面平整及硬化，其中里头沟长700米，两河坪长600米，尧禹沟长600米，总计长1900米，平均宽度3米，混凝土硬化厚度15公分。 | 60 | 60 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 666 | 1860
27 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南娄镇 | 小坪梁村 | 南娄镇-产业项目-小坪梁村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 南娄镇人民政府 | 南娄镇小坪梁村股份经济合作社 | 周丽 | 新建光伏发电320kw | 110 | 100
28 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 牛村镇 | 杏村 | 牛村镇杏村羊场光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 牛村镇人民政府 | 盂县牛村镇杏村股份经济合作社 | 王学文 | 新建光伏发电项目，预计装机容量390KW，购置光伏板、逆变器、配电箱、U型钢、圆钢等。 | 154 | 100 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 用工人员优先选择监测户等贫困人员；20%用于村集体日常运营维护、60%用于公益事业、20%用于村民奖补 | 1 | 410 | 938 |  | 3 | 11
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 牛村镇 | 杏村 | 牛村镇-基础设施（人居环境）-杏村基础设施（人居环境）三期建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.11 | 牛村镇人民政府 | 盂县牛村镇杏村村民委员会 | 王学文 | 主街沿街建筑墙面美化工程包括沿街建筑墙面水泥砂浆抹面并喷刷涂料和浆砌石墙体的勾缝及其上部架设1.5米高塑木围栏。 盂县牛村镇杏村铺设585.6米污水管道，建设污水井圆形的21座，方形的39座，沥青混凝土路面恢复738.72㎡，外墙整修2563㎡，墙面喷刷涂料1470㎡，石墙体勾缝50㎡。 | 92.44 | 80 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 416 | 923 |  | 3 | 11
30 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 牛村镇 | 牛家村 | 盂县牛村镇牛家村粮食存储烘干项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 盂县农业农村局 | 盂县沃丰农业科技有限公司 | 牛玉龙 | 1.平整场地2046平方米； 2.场地硬化2046平方米，厚度15厘米； 3.钢结构厂房共440平方米、一个长25米、宽8米、高4米，另一个长20米，宽12米，高4米； 4.新建围墙及大门安装：长119米，高3米，厚0.24米，红砖砌筑，共357平方米，安装4米宽的不锈钢大门； 4.新建门房1座：长5.5米，宽3米，高3米，红砖砌筑，共16.5平方米； 5.新建彩钢房1座：长8米，宽8米，高约3.7米，共64平方米； 6.水、电、监控等配套设施； 7.地磅基础。 设备购置：150吨加大烘干塔，干粮双管提升机，潮粮提升机，60吨斜筛，直径8米2个干粮仓、1个湿粮仓，地磅。 | 255 | 50 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 联结牛村镇牛家村，带动32人参加务工 | 1 | 320 | 720
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 牛村镇 | 河下村 | 牛村镇-基础设施-河下村污水管网及沥青铺设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 牛村镇人民政府 | 盂县牛村镇河下村村民委员会 | 赵宝军 | 1、主干道至小二楼机械开挖约216m长、铺设500mm波纹管约216米、供热管约216米、1个污水井、沥青铺设路面约1512m2； 2、主干道出村机械开挖约230m长、铺设500mm波纹管约230米、矩形污水井1个； 3、村主干道机械开挖约328m长、铺设500mm波纹管约328米、7个污水井、破沥青面及恢复路面约328m2； 4、小二楼内机械开挖约1070m长、铺设500mm波纹管约1070米、供热管约1070米、电缆约1300m、沥青铺设路面约4200m2。（开挖宽1m、深1.2m）。 | 127.72 | 110 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 225 | 576
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 牛村镇 | 西山头村 | 盂县牛村镇西山头村肉羊养殖项目（二期） | 续建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 牛村镇人民政府 | 盂县牛村镇西山头村股份经济合作社 | 闫爱峰 | 1.新建化粪池800立方米，长10米宽10米，高8米； 2.新建蓄水库61.25立方米，长3.5米宽3.5米高5米， 3.新建看护房24平方米3间、新建消毒室24平方米1间、新建防疫室24平方米1间，长4米宽6米高2.5米， 4.新建厕所16平方米，长4米宽4米高2.2米 | 59 | 55 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 联结牛村镇西山头村167户429人 | 1 | 168 | 434 |  | 1 | 5
33 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 牛村镇 | 河下村 | 牛村镇-产业项目-河下村2025年屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 牛村镇人民政府 | 盂县牛村镇河下村股份经济合作社 |  | 河下村建设规模约190KW(电站装机容量190KW)光伏，包含660w光伏板290块、50kw逆变器3台、40kw逆变器1台、150kw配电箱1台、40kw配电箱1台、铺设电缆、钢架等附属设施。 | 71 | 70 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 |  | 1 | 225 | 576
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 牛村镇 | 石圪塘村 | 牛村镇-基础设施（人居环境）-石圪塘村基础设施（人居环境）建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 牛村镇人民政府 | 牛村镇石圪塘村村民委员会 | 段东平 | 铺设水泥管3路360米；圆形井5座；回填石渣28800立方米；混凝土路面3600平方米；砖筑石坝294立方米等 | 70 | 60 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 172 | 383
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 牛村镇 | 小岩沟村 | 牛村镇小岩沟村人居环境建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 牛村镇人民政府 | 牛村镇小岩沟村村民委员会 | 付三义 | 农机具库房整修600平方米 | 6.2 | 6 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 牛村镇 | 牛村镇 | 盂县牛村镇种养循环农业园区道路建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 盂县农业农村局 | 盂县永溢农业开发有限公司 | 郭明海 | 对牛场到村公路之间的道路进行整平、硬化、铺油，处理路边排水设施，全长1公里，宽4.5米。 | 122 | 110 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民
37 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 苌池镇 | 水岭底村 | 苌池镇水岭底股份经济合作社光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.10. | 苌池镇人民政府 | 苌池镇水岭底村股份经济合作社 | 韩清堂 | 屋顶式光伏，屋顶总面积1700平方米，实际计划施工面积1700平方米，装机容量350KW. | 122.5 | 100 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 收益分红 | 1 | 270 | 668
38 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 苌池镇 | 红崖底村 | 苌池镇红崖底村梅花鹿养殖示范基地项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 苌池镇人民政府 | 苌池镇红崖底村村民委员会 | 张远卿 | 项目用地总面积1400平方米。 项目建设内容主要包括：圈舍建设采用砖混钢架结构,其中围墙为砖结构，顶棚为钢结构。需用资金150万元，基础设施大约需花费60万元，包括：800平方米圈舍、100平方米看护房、40立方水洞；购买梅花鹿种鹿80万元，包括：育成大母鹿70头，种鹿5头，公鹿13头；饲料费10万元。 | 150 | 70 |  | 大力发展梅花鹿养殖为龙头的观光农业，实现社会、经济、生态三大效益同步成功。 | 解决劳动力10人以上 | 1 | 198 | 488 |  | 3 | 5
39 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 苌池镇 | 芝角村 | 苌池镇-产业项目-芝角村牛、羊养殖基地项目 | 新建 | 盂县 | 2025.04 | 2025.11 | 苌池镇人民政府 | 苌池镇芝角村股份经济合作社 | 王建明 | 新建牛、羊舍、饲料间等建构筑物，将整条沟用栅栏封闭，以及配套供电、供水等公用辅助工程。年存栏肉牛20头，羊300只。 | 200 | 150 |  | 通过开展此项目的建设，达到壮大集体经济、提升村民幸福度的目的 | 吸纳农户长期稳定就业 | 1 | 18 | 24 |  | 1 | 4
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苌池镇 | 神泉村 | 苌池镇神泉村——基础设施——神泉村农田机耕路硬化项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 苌池镇人民政府 | 苌池镇神泉村股份经济合作社 | 李建英 | 机械整修村西寨垴坡路基，硬化路面1000米*3米*15cm。 | 40.5 | 40 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 方便村民农业生产，人居环境得到改善 | 1 | 590 | 1590 |  | 1 | 5
41 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 苌池镇 | 神泉村 | 苌池镇—产业项目—神泉村纯净水加工厂（三期）项目 | 续建 | 盂县 | 2025.2 | 2025.12 | 苌池镇人民政府 | 苌池镇神泉村股份经济合作社 | 李建英 | （1）全自动套帽机、套袋机(14.5万元） （2）瓶装水灌装模具500mm（3.2万元） （3）4升直线灌装机（每小时300桶 15.8万元，加一套变更件。喷码机（4.5万）定位贴标机（8.5万元） （4）成品库房120平方米（钢架结构）(大约70万元） （5）下推车5辆（0.3万） （6）小型3吨叉车5.5万元 （7）辅助设备7.7万元 预计投资：130万元左右。 | 130 | 120 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 增加村集体收入，解决就业20人，每人每月2400元 | 1 | 590 | 1590 |  | 1 | 5
42 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 苌池镇 | 藏山村 | 苌池镇藏山股份经济合作社七机岩艾药香厂项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.5 | 苌池镇人民政府 | 苌池镇藏山村股份经济合作社 | 闫国善 | 1、工程建设：平整场地316.14平方米，灰土垫层500mm厚203.84平方米，新建厂房203.84平方米、场地硬化112.3m、修缮办公室53.38平方米，产品展示平台，水、电等配套设施; 2、设备购置：SL-500立式制香机1套、SL-110粉碎机1套、SL-350棒香机1套、SL-3-6自动竹签香机1套、SL-30包香机1台、SL-12盘香机1台、SL-65筛粉机1台、香罗1000个、小车3台、烘干机1套； | 71 | 70 |  | 通过开展此项目的建设，达到壮大集体经济、提升村民幸福度的目的 | 提高生产效率；降低劳动强度；促进农业现代化 | 1 | 92 | 230
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 苌池镇 | 小独头村 | 小独头村排洪河道清理整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 苌池镇人民政府 | 苌池镇小独头村村民委员会 | 王怀青 | 排洪河道清理100米，进村道路东侧 | 10.5 | 10 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 方便村民农业生产，人居环境得到改善 | 1 | 208 | 525 |  | 1 | 4
44 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 苌池镇 | 神泉村 | 核桃深加工生产线、核桃风味饮料生产线 | 新建 | 盂县 |  |  | 盂县农业农村局 | 山西省神鹿食品有限公司 | 武永亮 | 建设核桃深加工生产线一条 建设核桃风味饮料生产线一条 建设2000平方米仓库两座 建设办公楼一栋 共计占地20亩 | 2000 | 195
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北下庄乡 | 石旧都村 | 北下庄乡—基础设施—石旧都村农耕路建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡石旧都村村民委员会 | 王彦书 | 铺设硬化路面3640米，路面宽2m,均厚15公分 | 73 | 70 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 465 | 980
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 北下庄乡 | 北下庄村 | 北下庄乡-基础设施-北下庄村污水管网建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡北下庄村村民委员会 | 郝光壁 | 北下庄村主街道从西向东2500米污水管网 | 200 | 100 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 530 | 1056 |  | 7 | 13
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北下庄乡 | 北下庄村 | 北下庄乡-基础设施-北下庄村人居环境建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡北下庄村村民委员会 | 郝光壁 | 北下庄村全村街道铺油及主干道两面硬化 | 300 | 150 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 530 | 1056
48 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 北下庄乡 | 后川村 | 北下庄乡-产业项目-后川村小型有机肥加工项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡后川村村民委员会 | 刘建明 | 项目总占地2000m2，其中新建有机肥加工厂房（长40m*宽15m*高6m、砖砌），购买有机肥加工配套设施，包括铲车料仓、皮带输送机（L=8m）、双轴搅拌机、皮带输送机（L=12m）、布料机（L=15m）、曝气装置、道轨、轮盘翻抛机、立式粉碎机、滚筒筛分机、包装机等。 | 180 | 160 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 促进就业 | 1 | 150 | 324 |  | 3 | 7
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 北下庄乡 | 西麻河驿村 | 北下庄乡-人居环境-西麻河驿村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡西麻河驿村村民委员会 | 杨小军 | 村中护坡损毁段流失段修建长30米高8米基座1.5米宽，收顶0.8米宽石质护坝 | 18 | 18 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 153 | 330 |  | 9 | 18
50 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 北下庄乡 | 西麻河驿村 | 北下庄乡-产业项目-西麻河驿村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡西麻河驿村集体经济股份合作社 |  | 在西麻河驿村旧学校、村委会屋顶、剧场广场铺设光伏板，建设光伏电站，装机容量预计180kw | 70.5 | 70 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 |  | 1
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北下庄乡 | 老石神村 | 北下庄乡-人居环境-老石神村农耕路建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 北下庄乡人民政府 | 北下庄乡老石神村村委会 | 逯宝华 | 农耕路有4条 1、园子沟约600米 2、红头疙洞850米，3、春树坪350米，4、沟外700米 一共2500米 | 60 | 50 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 156 | 349
52 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北下庄乡 | 北下庄村 | 北下庄乡-产业项目-沃北公司北下庄村养殖项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 山西沃北农业科技有限公司 |  | 1.老旧厂房拆除；2.土地平整、硬化；3.羊舍建设；4.配套用房建设；5.饲料库建设；6. 500m³蓄水池建设；7.道路开通；8.保温设施；9.种羊购买。 | 100 | 20 |  |  |  | 1
53 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北下庄乡 | 箭河村 | 北下庄乡-产业项目-沃北公司箭河村养殖项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 山西沃北农业科技有限公司 |  | 1. 3万只蛋鸡全自动化养殖设备及配套设施购置；2. 1.5万只鸡苗全自动化育雏设备购置；3.鸡蛋配送车、清粪车、送水车购置；4.饲料加工设备及储存设施建设；5.鸡场基础设施维护及加固-护坡；6.配套用房设施购置；7.保温设施；8.蓄水池建设；9.鸡苗购买。 | 400 | 80 |  |  |  | 1
54 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 肖家汇村 | 肖家汇村 300kw屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 上社镇人民政府 | 上社镇肖家汇村 股份经济合作社 | 王杰 | 新建300kw光伏发电 | 100 | 100 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动10人务工就业 | 1 | 651 | 1361 | 1 | 34 | 82
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 上社镇 | 肖家汇村 | 肖家汇村 饮水管网改造工程项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 上社镇人民政府 | 上社镇肖家汇村 村民委员会 | 王杰 | 自来水管网8.5km | 15 | 15 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 357 | 762 | 1
56 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上社镇 | 肖家汇村 | 盂县绿欣农业开发有限公司种养循环农业产业园二期项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 盂县绿欣农业 开发有限公司 | 刘新兰 | 1、园区道路硬化4000平（1000*4米），包括附属工程（道路硬化，山体护坡，排水渠等；2、20亩果园，40亩耕地灌溉管道铺设；3、新建园区内给排水系统900米；4、新建1200平方米育肥牛棚一座，化粪池一座，购买草料搅拌机，防疫配套设施；5、购买纯种绒山羊600只。购买西门塔尔繁殖母牛100头；6、新增安装250KW变压一台；7、新建3000立方路基循环水养殖。 | 1000 | 150 |  |  |  | 1 | 651 | 1361 | 1 | 34 | 82
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上社镇 | 上鹤山村 | 上社镇上鹤山村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 上社镇人民政府 | 上社镇上鹤山村村民委员会 | 梁永红 | 村口铺油、村委会、部分村内街道共计2400平方米 | 22.1 | 22 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 415 | 887 | 1 | 31 | 91
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 上社镇 | 榆林坪村 | 上社镇-基础设施-榆林坪村打坝、大峪村入村场地硬化项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 上社镇人民政府 | 上社镇榆林坪村村民委员会 | 史俊文 | 打坝1150米、大峪村入村场地硬化 | 53.5 | 40 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 446 | 913
59 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 下鹤山村 | 上社镇大水头村股份经济合作社150千瓦光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.10. | 上社镇人民政府 | 上社镇大水头村股份经济合作社 | 闫登科 | 安装150千瓦光伏板、光伏支架，光伏组件、逆变器、配电器、电缆等 | 50 | 50 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 | 84 | 144 | 1
60 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 张城堡村 | 张城堡村股份经济合作社 光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 上社镇人民政府 | 上社镇张城堡村 股份经济合作社 | 杨二牛 | 新建150kw光伏 | 45 | 45 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 | 159 | 370 | 1
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 上社镇 | 中北村 | 上社镇-基础设施-中北村 人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 上社镇人民政府 | 中北村 股份经济合作社 | 李秀文 | 路基垫层40平方米，硬化路面2310平方米 | 50 | 50 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 170 | 367 | 1 | 3 | 6
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上社镇 | 中南村 | 上社镇-基础设施-中南村 人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 上社镇人民政府 | 中南村 股份经济合作社 | 赵兴文 | 硬化路面2948平方米，购置安装DE90塑料管500m，恢复13cm厚混凝土路面 | 50 | 50 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 412 | 980 | 1 | 1 | 4
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上社镇 | 上社村 | 上社镇-基础设施-上社村 入村道路提升改造项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 上社镇人民政府 | 上社村 股份经济合作社 | 侯永生 | 入村道路铺油，宽度6.5米，长500米； 铺设过路涵管1条，长10米； 铺设路沿石1000米等。 | 50.5 | 50 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，改善人居环境。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 1001 | 2312 |  | 184 | 389
64 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上社镇 | 中社村 | 盂县黑山羊繁育基地建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.11 | 盂县农业农村局 | 盂县日昇昌专业合作社 | 胡丽芳 | 道路硬化120m，土地整理配套工程10亩，新建秸秆仓储棚1000平方米；设备采购等 | 300 | 20 |  | 通过开展此项目的建设，完善基础设施建设，促进产业发展。 | 基础设施建设 | 1 | 245 | 581 | 1 | 106 | 236
65 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上社镇 | 龙门汖村 | 黄沙口股份经济合作社百亩田园规划项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 上社镇人民政府 | 上社镇黄沙口村股份经济合作社 | 张俊杰 | 1:前期垫地100亩，硬化路6000平方米，附属周边护坡，排水沟，灌溉渠，2:灌溉渠800米，排水沟500米，灌溉渠800米，3:购买耕地机械，农具。 | 300 | 200 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 上社镇 | 大水头村 | 盂县上社镇-基础设施-大水头村饮水管网铺设及排污工程 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 上社镇人民政府 | 上社镇大水头村 股份经济合作社 | 闫登科 | （1）铺设污水管网3500米，其中主街500米，巷道3000米，使用水泥混凝土管道，采用直径50cm的带钢丝双臂波纹管； （2）铺设饮水管网3500米，其中主街500米，巷道3000米，主街采用2寸PE管，巷道采用1.5寸PE管。 | 89.5 | 85 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 84 | 144
67 | 产业发展 | 新型 | 新型 | 上社镇 | 下庄村 | 上社镇下庄村羊场扩建项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 上社镇人民政府 | 上社镇下庄村股份经济合作社 |  | （1）新建凉圈一座，长80米，宽6米，1.2米砖墙以上为钢架结构； （2）暖圈一座，长80米，宽6米，高3米，砖混结构； （3）管理房三间，长10米，宽5米，高3.2米，为砖混结构； （4）钢丝网围栏480米； （5）进羊场道路硬化200米。 | 90 | 80 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 |  |  | 1
68 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 徐峪沟村 | 徐峪沟村30千瓦分布式光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.11 | 上社镇人民政府 | 上社镇徐峪沟村股份经济合作社 | 李树成 | 在刘家庄村磨坊屋顶建设30kw光伏发电站 | 10 | 10 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 | 317 | 654 | 1 | 34 | 92
69 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 徐峪沟村 | 徐峪沟村365千瓦分布式光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.11 | 上社镇人民政府 | 上社镇徐峪沟村股份经济合作社 | 李树成 | 在胡家庄屋顶建设365kw光伏发电站 | 120 | 120 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 | 317 | 654 | 1 | 34 | 92
70 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 大独头村 | 上社镇大独头村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 上社镇人民政府 | 上社镇大独头村股份经济合作社 |  | 在大独头村牛场屋顶建设60kw光伏发电站 | 20 | 20 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 带动全体股民 | 1 |  |  | 1
71 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上社镇 | 下庄村 | 山西仇犹美生态农业科技发展有限公司黑山羊养殖基地扩建项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 盂县农业农村局 | 山西仇犹美生态农业科技发展有限公司 | 韩建荣 | 新建羊圈472.5平方米；新建护坡126立方米；更换羊圈顶棚1875平方米；购置母羊580只，种羊94只，饲料槽40个，漏粪板540平方米。 | 201 | 20 |  | 通过开展此项目的建设，完善基础设施建设，促进产业发展。 |  | 1 | 398 | 1041 | 1 | 214 | 615
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上社镇 | 张城堡村 | 柳沟自然村产业硬化路 | 新建 | 盂县 |  |  | 上社镇人民政府 | 上社镇柳沟自然村 | 夏贵俊 | 小儿畅硬化路400米、大沟硬化路500米、人家沟硬化路500米、蒜地沟硬化路100米 | 45 | 30
73 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 上社镇 | 佛堂村 | 上社镇佛堂村屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 |  |  | 上社镇人民政府 | 上社镇佛堂村股份经济合作社 | 韩计彦 | 新建屋顶光伏发电500平方米，装机容量100KW。 | 40 | 40
74 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东梁乡 | 岑峰村 | 盂县东梁乡-产业项目-岑峰村智慧种羊培育基地附属配套设施建设项目 | 续建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡岑峰村股份经济合作社 | 郑昧春 | 主要建设内容包括工程建设、配套设施购置及羊只采购等，其中工程建设部分主要为新建有机粪厂房1栋、室外挖土方4500立方米、新建展示厅1栋等，配套设施购置部分包含有机粪加工设备1套；拖拉机、旋耕机、播种机、三轮车等农机设备1批；羊联网羊养殖企业信息化管理系统及配套设备1批；澳洲白种公羊10只，母羊8只。 | 264.82 | 160 |  | 通过实施此项目，壮大发展集体经济 | 6：3：1分配，脱贫户60% | 1 | 322 |  |  | 90 | 25
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东梁乡 | 东梁村 | 东梁乡-基础设施-东梁村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡东梁村村民委员会 | 王彦华 | 1、水泥混凝土C25道路硬化（1）主道路两边挖土深20公分及回填，硬化厚度20公分共12626.63平方米；（2）村内道路挖土深15公分及回填，硬化厚度15公分共2021.46平方米。 2、双壁波纹管道铺设161.1米，安装直径400mm，开挖深1米，宽0.8米。 | 152 | 120 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 696 | 1859 | 1 | 42 | 99
76 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东梁乡 | 石窖村 | 东梁乡-产业项目-岑峰村（石窖）养猪场扩建项目 | 续建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡石窖村股份经济合作社 | 郝建生 | 新建1栋育肥猪舍，建设面积810平方米，长54米*宽15米*高5.5米；其中内部设施包括：刮粪机2台、漏粪板180块、换气风机2台、1.8米料槽26个、饮水碗162个以及供水管道和5吨储水罐1个等。外部设施包括：20吨料塔1座含及料线110米及猪舍外场地硬化340平方米。 | 57.65 | 50 |  | 预计增收2万元，带动6人参加务工 | 6：3：1分配，脱贫户60% | 1 | 97 | 231 | 1 | 90 | 222
77 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东梁乡 | 小湖村 | 东梁乡-产业项目-小湖村新建玉米收储中心项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 盂县农业农村局 | 盂县永泉顺家庭农场 | 周永全 | 项目用地为设施农业用地，占地面积2.97亩，主要建设内容包含场地硬化878m2、新建库房927.5m2、新建围墙180m2、新建砖混结构检验监测用房91㎡、新建烘干塔棚414㎡、购置烘干塔1套、50米输送带、1台玉米脱粒机、购置大小磅等 | 174 | 34 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 优先吸纳有劳动能力的脱贫户就业 | 1 | 450 | 1154 | 1 | 27 | 53
78 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 东梁乡 | 温家山村 | 东梁乡温家山村130KW屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 |  |  | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡温家山村村民委员会 | 张双金 | 旧小学北房屋顶施工面积：200平方米（长40米，宽5米），安装124块； 旧小学东房屋施工面积：85平方米（长17米，宽5米），安装50块； 旧小学操场施工面积：115平方米（长15米，宽7.5米），安装26块； 总面积408平方米 | 53 | 50 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 优先吸纳有劳动能力的脱贫户就业 | 1 | 446 | 1093 | 1 | 14 | 33
79 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东梁乡 | 西梁村 | 东梁乡-产业项目-西梁村蛋鸡养殖项目 | 续建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县农业农村局 | 盂县贵华养殖专业合作社 | 邸贵珍 | 修建蛋鸡舍1200平方米，雏鸡舍500平方米，库房600平方米以及其他配套附属设施 | 150 | 30 |  | 通过扶持产业发展，促进就业，带动脱贫户增收 |  | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2
80 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东梁乡 |  | 东梁乡人民政府关于澳湖优种肉羊分户饲养、集中购销助力低收入户增收项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.11 | 盂县农业农村局 | 盂县东梁乡人民政府 | 张华 | 为每个受托代养方新建20平方米圈舍，主体结构为砖混、彩钢顶、铝合金门 | 50 | 50 |  | 通过分户养殖，带动脱贫户增收 | 带动30户脱贫户增收，年均增收2万元 | 1 | 40 |  |  | 30 | 20
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 东梁乡 | 小湖村 | 盂县东梁乡集中供水站深井工程 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.7 | 盂县农业农村局 | 盂县东梁乡人民政府 | 张华 | 钻凿 700m 深水井一眼，配套输变电设施、潜水泵抽水 设备、深井至供水站蓄水池之间输水管道，配套 30m2泵房和操作房。 | 218.1078 | 150 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 352 | 854 |  | 103 | 283
82 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 东梁乡 | 河底村 | 东梁乡-产业项目-河底村新建豆腐加工农光互补项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡河底村经济合作社 | 郝永斌 | 项目用地为设施农业用地,占地面积2.97亩,主要建设内容包含场地硬化657.7平方米 、新建厂房75平方米、购买相关设备及在院内及房顶安装128KW太阳能光伏电站。 | 70 | 70 |  | 通过扶持产业发展，促进就业，带动脱贫户增收 | 带动5人参加务工，增加收入 | 1 | 183 | 487 |  | 27 | 62
83 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东梁乡 | 东梁村 | 东梁乡东梁村农机服务项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡东梁村股份经济合作社 | 王彦华 | 购买2台雷沃谷神大型玉米收割机 | 55 | 55 |  | 通过开展此项目的建设，村集体增加4万元左右的收入，实现农户稳定增收 | 壮大村集体经济，促进就业 | 1 | 685 | 1835 |  | 39 | 87
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 东梁乡 | 寺家坪村 | 东梁乡-基础设施-寺家坪村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.6 | 2025.9 | 东梁乡人民政府 | 盂县东梁乡寺家坪村村民委员会 | 岳志军 | 1)西寺家坪新建护坡1169立方米，其中高4.5米的护坡长158 米、高3.5米的护坡长48米、高5米的护坡长84米，基础均为1米 高，座底宽度1米，收顶0.8米；2)东寺家坪新建护坡385立方米，长95米，高4.5米，1.5 米高基础，座底宽度1米，收顶0.8米； 3)杀虎新建护坡551立方米，其中高2.2米的护坡长233米、 高2.7米的护坡长37米，基础均为0.7米高，座底宽度1米，收顶 0 . 8米； | 120 | 70 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全乡村民 | 1 | 350 | 854 | 1 | 103 | 281
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 仙人乡 | 东庄头村 | 仙人乡东庄头村红薯加工产业二期项目 | 续建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡东庄头村村民委员会 | 杜连彦 | 1.基础设施建设:新建阳光棚一处400平方米(长50米、宽8米、高5米)；新建冷库两处60平方米(30平方米*2，长10米、宽3米、高3米)；加工车间及库房铺设地坪漆1300平方米；库房内新建农产品展厅200平方米。 2.自动生产线设备采购:超细过罗机、除沙机、浓缩机、真空脱水机、600斤打芡机、蒸汽机、双斗和面上料一体机、双螺旋三榨揉面抽真空一体机、输送机、锤瓢机、燃气粉条锅、自动盘粉机、挂粉水槽、粉条解冻机、粉条机、真空包装机。 | 57.88 | 50 |  | 壮大集体经济 | 带动脱贫户增收1000元 | 1 | 610 | 1380 | 1 | 49 | 116
86 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 仙人乡 | 石宝村刁王崖自然村 | 仙人乡石宝村190KW屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡石宝村村民委员会 | 李双虎 | 新建屋顶光伏发电站190KW。 | 70.8 | 70 |  | 壮大集体经济 | 吸纳务工就业；分红收益，带动脱贫户增收人均1000元 | 1 | 530 | 1130 | 1 | 49 | 110
87 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 仙人乡 | 东会里村 | 仙人乡东会里鸣晓肉鸡养殖二期项目 | 续建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡东会里村股份经济合作社 | 李瑞峰 | 1.场地平整、开挖土石方3600立方； 2.新建鸡舍(门式钢架、压型复合板)一棚1615.55平方米(长96.74米、宽16.7米、高7.9米)； 3.新建混凝土水池25立方、铺设PE63给水管1500米； 4.养殖及环控设备采购。 | 233.35 | 150 |  | 壮大集体经济 | 收益66%归村集体所有；带动脱贫户增收1000-1500元 | 1 | 302 | 702 | 1 | 25 | 47
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 仙人乡 | 垴上村 | 仙人乡垴上村村内街道综合整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡垴上村村民委员会 | 李富春 | 街道水泥硬化8000㎡、厚10CM，其中，入村大路长1000米，宽3.5米，面积为3500㎡；村主干街道长2000米，2米宽，面积为4000㎡；停车场长50米，宽10米，面积为500㎡。原路面已破旧，需重新铺设混凝土厚10厘米。 | 84.1 | 80 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 136 | 298 | 1 | 14 | 34
89 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 仙人乡 | 仙人村 | 仙人乡黑驴转型光伏后扩容130KW项目 | 续建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡仙人村股份经济合作社 | 郭福俊 | 续建光伏发电站130KW。 | 50.46 | 50 |  | 壮大集体经济 | 收益45%归村集体所有；15%归脱贫户、监测户临时用工等 | 1 | 507 | 1101 | 1 | 54 | 151
90 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 仙人乡 | 七里峪村 | 仙人乡七里峪村150KW光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡七里峪村股份经济合作社 | 王会文 | 新建光伏发电站150KW。 | 60 | 60 |  | 壮大集体经济 | 收益40%归村集体所有；30%归脱贫户、监测户临时用工等 | 1 | 280 | 619 | 1 | 26 | 50
91 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 仙人乡 | 垴上村 | 垴上村30KW光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.5 | 仙人乡人民政府 | 盂县仙人乡垴上村股份经济合作社 | 李富春 | 在垴上村入村停车场新建光伏发电站30kw | 10.8 | 10 |  | 壮大集体经济 | 吸纳务工稳定就业和收益分红 |  | 136 | 298 |  | 14
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 仙人乡 | 山南村 | 山南村村内街道硬化项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.6 | 仙人乡人民政府 | 仙人乡山南村村民委员会 | 高保义 | 平整路基、凿毛，商品混凝土C25硬化1450平方米(厚12CM)。 | 10.8 | 10 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进旅游发展 | 基础设施建设，惠及全村村民 |  | 330 | 716 | 1 | 53 | 103
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 仙人乡 | 交口村、七里峪村 | 仙人乡政府沿街人居环境综合整治项目 | 新建 | 盂县 | 2026.3 | 2026.8 | 盂县农业农村局 | 仙人乡人民政府 |  | (一)街正段处 1、村民农产品临时交易场地：共修缮面积3150.0㎡，长105米、宽30米。 （1）沥青混凝土硬化2892㎡厚8CM。 （2）透水砖铺装面积为258㎡。 （3）拆除并新做护路矮墙及台阶。 2、路南：共修缮面积1339㎡。 （1）沥青混凝土硬化311㎡厚8CM。 （2）原有混凝土硬化修缮785㎡厚6CM。 （3）新做混凝土硬化144㎡厚12CM。 （4）透水砖铺装面积为99㎡。 （5）拆除并新做护路矮墙及现有台阶修缮。 3、路北：共修缮面积1352.0㎡。 （1）原有混凝土硬化修缮1310㎡厚6CM。 （2）台阶面层修缮42㎡厚2CM。 （3）拆除并新做护路矮墙及局部护路矮墙面层修缮。 | 113.6 | 110
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梁家寨乡 | 滴流蹬村 | 梁家寨乡-基础设施-滴流蹬村民生水渠和石会湾田间路工程项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 梁家寨乡人民政府 | 盂县梁家寨乡滴流蹬村村民委员会 | 刘剑锋 | 民生渠长5000米，宽1.5米，高1米，石会湾路长1公里，宽2米，厚15公分。 | 160 | 120 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设人居环境改善。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 136 | 338 |  | 1 | 0
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 梁家寨乡 | 椿树底村 | 梁家寨乡-产业项目-椿树底村梯田修整项目 | 续建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.10. | 梁家寨乡人民政府 | 盂县梁家寨乡椿树底村村民委员会 | 梁红印 | 对西堰子、桑树坡、羊脑盖、羊脑洼地区的150亩地进行修整，包括垒堾、清理杂草杂树、整边。 | 120 | 50 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设人居环境改善。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 335 | 679 | 1 | 2 | 2
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 梁家寨乡 | 大崔家庄村 | 梁家寨乡-基础设施-大崔家庄村自来水饮水工程 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 梁家寨乡人民政府 | 盂县梁家寨乡大崔家庄村股份经济合作社 | 崔志鹏 | 1）土方工程:挖沟槽土方、回填及砂垫层，长6312.35m； 2）新建4座混凝土阀门井; 3）安装外3PE防腐DN200管道6312.35m； | 442 | 200 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设人居环境改善。 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 335 | 827 | 1 | 12 | 26
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 梁家寨乡 | 独自口村 | 独自口村康养种植项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 梁家寨乡人民政府 | 梁家寨乡独自口村委会 | 刘瑞峰 | 1、新建中药材加工厂房及展示厅1栋，约100平方米； 2、维修道路、修整土地、修泵等零星工程； 3、采购连翘苗约10500株； | 70 | 70 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 引进先进种植技术、经验，促进村民增收，实现脱贫致富 | 1 | 169 | 405 | 1 | 13 | 19
98 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 梁家寨乡 | 蔡家坪村 | 蔡家坪村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.5 | 梁家寨乡人民政府 | 梁家寨乡蔡家坪村股份经济合作社 | 韩爱民 | 安装光伏板430块容量为265kw，电站附属设备，逆变器4台，配电箱1个，电缆数米等 | 85.26 | 85
99 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 梁家寨乡 | 七东村 | 七东村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.5 | 梁家寨乡人民政府 | 梁家寨乡七东村股份经济合作社 | 李永胜 | 安装光伏板311块容量为182kw，电站附属设备，逆变器3台，配电箱1个，电缆数米等 | 60.23 | 60
100 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西潘乡 | 进圭村 | 西潘乡-产业项目-进圭村太阳能光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.6 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡进圭村村民委员会 | 张保云 | 115kw | 40 | 40 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 促进脱贫户就业，实现村集体、脱贫户增收 | 1 | 532 | 1317 | 1 | 70 | 132
101 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西潘乡 | 庄头村 | 西潘乡-基础设施-庄头村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.8 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡庄头村村民委员会 | 边双贵 | 铺设污水管道1200米，硬化路面720平方米，更换自来水管道2400米 | 46 | 46 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 320 | 693 | 1 | 49 | 93
102 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西潘乡 | 宋庄村 | 西潘乡-产业项目-宋庄新建光伏大棚项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.8 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡宋庄村村民委员会 | 王海瑞 | 新建大棚1栋，长60米*宽15米，大棚顶部安装太阳能光伏，装机容量185kw | 107 | 80 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 促进脱贫户就业，实现村集体、脱贫户增收 | 1 | 270 | 651 |  | 30 | 54
103 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西潘乡 | 宋庄村、桥耳村 | 西潘乡-产业项目-宋庄、桥耳农关互补新建大棚光伏项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.8 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡宋庄村村民委员会 | 王海瑞 | 新建60*15米大棚4栋，大棚顶部安装太阳能光伏，装机容量总计380kw | 279 | 200 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 促进脱贫户就业，实现村集体、脱贫户增收 | 2 | 450 | 1084 | 1 | 61 | 112
104 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西潘乡 | 东头村 | 西潘乡-人居环境-东头村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.7 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡东头村村民委员会 | 尹昧军 | 铺设村内两侧道路彩砖2950平方米（厚15公分），带路沿石；硬化鱼池边场地及其四个路口共计2700平方米（10公分厚）。 | 40 | 40 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 214 | 543 | 1 | 13 | 22
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西潘乡 | 李庄村 | 李庄村基础设施-人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.9 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡李庄村村民委员会 | 侯俊岭 | 更换饮水管道2000米，新修污水管道2300米，硬化街道5000平方米，厚度15公分. | 98 | 70 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 227 | 504 | 1 | 16 | 24
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 西潘乡 | 潘家汇村 | 西潘乡-人居环境-潘家汇村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.10. | 西潘乡人民政府 | 西潘乡潘家汇村村民委员会 | 李爱军 | 硬化村内道路2200平方米 | 30 | 30 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 203 | 469 | 1 | 17 | 48
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西潘乡 | 桥耳村 | 西潘乡-基础设施-桥耳村人居环境整治项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.8 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡桥耳村村民委员会 | 王林茂 | 硬化2000平方米、300米村内排水系统维护，入村道路500米两侧整治及广场。 | 42 | 40 |  | 改善村容村貌，方便群众生活 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 180 | 433 | 1 | 31 | 58
108 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西潘乡 | 西潘村 | 西潘乡-产业项目-西潘村二号屋顶光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.9 | 西潘乡人民政府 | 西潘乡西潘村村民委员会 | 李云飞 | 新建30.53KW屋顶光伏发电项目 | 10.5 | 10 |  | 通过开展此项目的实施，壮大集体经济 | 促进脱贫户就业，实现村集体、脱贫户增收 | 1 | 276 | 662 | 1 | 41 | 105
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 西烟镇 | 西邢村 | 西邢村河渠田间路护地堤工程 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.5 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇西邢村村民委员会 | 刘万春 | 建设内容分为东河和西河两部分： 1、东河清理垃圾500m³，挖沟槽及回填方520m³，3:7灰土垫层132m³；石挡土墙620m³，长200m，顶部深0.6m，底部深1.5m,高3m，水泥砂浆砌筑毛石挡土墙； 2、西河挖沟槽及回填方400m³，3:7灰土垫层102m³，石挡土墙390m³，长200m,顶部0.6m，底部1.4m，高1.5m，水泥砂浆砌筑毛石挡土墙； | 69.09 | 69 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 427 | 1095 | 1 | 36 | 89
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西烟镇 | 东邢村 | 西烟镇-基础设施-东邢村水塔建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.12 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇东邢村村民委员会 | 李永红 | 新建水塔一座 | 66 | 60 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 456 | 1225 |  | 20 | 40
111 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西烟镇 | 乌耳庄村 | 西烟镇乌耳庄村农业托管配套设施项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.9 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇乌耳庄村村民委员会 | 赵玉根 | 大型拖拉机一台，液压翻转犁一台，旋耕机一台，耙草机三台，压地机四台，秸秆回收打捆机三台，大型喷药无人机两台，配套发电机两台，加大农机具车库54㎡。 | 121 | 100 |  | 通过建设此项目，提高农业生产效率；降低劳动强度；促进农业现代化 | 优先吸纳脱贫户、监测户参与工程建设，同工同酬 | 1 | 401 | 1101 |  | 25 | 34
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西烟镇 | 北村 | 西烟镇-基础设施-北村和谐小区排污工程项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.12 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇北村村民委员会 | 王智刚 | 在北村和谐小区新建污水池、排污管道污水池长5米，宽3米，高3米，该污水池用钢筋混凝土打围，钢筋混凝土打顶。该污水管道长 120米、宽1米、深2米，铺设管道直径为0.5米。 | 13 | 13 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 676 | 1488 |  | 4 | 9
113 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西烟镇 | 南头村 | 盂县西烟镇南头村光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.9 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇南头村村民委员会 | 南润生 | 新建光伏发电175kw | 70 | 70 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 资产收益用于脱贫户、监测户群体补助、公益性岗位开发等 | 1 | 285 | 767 | 1 | 34 | 74
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西烟镇 | 南社村 | 西烟镇-基础设施（人居环境）-南社村护坝项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.7 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇南社村村民委员会 | 赵晋军 | 西烟镇南社村护村坝长度240M，机械挖运土方213m³，m75级浆砌片坝身1670.8m³，∅110pvc截水墙97米，m10级砂浆勾缝568㎡，m10级砂浆抹面192㎡。 | 48.3482 | 45 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 605 | 1598 | 1 | 6 | 12
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西烟镇 | 南村 | 西烟镇-基础设施（人居环境）-南村石坝建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.3 | 2025.12 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇南村村民委员会 | 王艾明 | 新建石坝，全长500米，高2米，座底0.8米，上收0.4米。 | 19.8 | 19 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 502 | 1336 |  | 79 | 132
116 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西烟镇 | 西村 | 西烟镇-产业项目-西村农贸市场建设项目 | 新建 | 盂县 |  |  | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇西村股份经济合作社 | 翟卫国 | 建设农贸市场总计1200平方米，分地上和地下两层结构，地下400平方米，长25米、宽16米、高4米；地上800平方米，长50米、宽16米、高4米； | 200 | 160 |  |  |  | 1
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 西烟镇 | 上文村 | 盂县西烟镇上文村基础设施建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.10. | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇上文村村民委员会 | 张永明 | 村街道硬化，其中水泥硬化2300平方米，沥青硬化2100平方米；建设85米长，高4米田间路护坡。 | 48 | 48 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 170 | 445 | 1 | 62 | 120
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 西烟镇 | 上文村 | 盂县西烟镇-基础设施-峡掌自然村路面硬化项目 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.7 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇上文村村民委员会 | 张永明 | 峡掌村街道硬化1500平方米，长500米，平均宽度3米，厚度0.1米； | 12 | 12 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 49 |  | 1 | 21 | 2
119 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西烟镇 | 脉坡村 | 脉坡光伏发电项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.11 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇脉坡村村民委员会 | 李跃栓 | 新建光伏120千瓦光伏电站 | 48 | 48 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 | 帮扶脱贫户71户及用于村公益事业 | 1 | 71 | 167 | 1 | 71 | 167
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 西烟镇 | 脉坡村 | 脉坡龙潮湾河道基础设施建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.11 | 西烟镇人民政府 | 盂县西烟镇脉坡村村民委员会 | 李跃栓 | 脉坡村龙潮河道垒长120米，高2.5米，宽均0.8米石坝，硬化河道底部长120米，宽3.5米，盖长110米，宽4米河道顶部 | 58.9616 | 58 |  | 通过开展此项目的建设，完善此村基础设施建设，促进人居环境改善 | 基础设施建设，惠及全村村民 | 1 | 147 |  | 1 | 0 | 0
121 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西烟镇 | 东村 | 盂县西烟镇特色农产品库建设项目 | 新建 | 盂县 | 2025.4 | 2025.10. | 盂县农业农村局 | 西烟镇人民政府 |  | 新建特色农产品库1360.32㎡，包括展示、仓储、检验等功能。 | 275 | 260 |  | 通过建设此项目，壮大集体经济 |  | 1
122 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西烟镇 | 王甫庄村 | 西烟镇王甫庄村-基础设施-温室大棚2期项目 | 新建 | 盂县 |  |  | 西烟镇人民政府 | 西烟镇王甫庄村村民委员会 | 胡银锁 | 4亩标准化温室大棚 | 80 | 80
123 | 就业 | 就业 | 技能培训 | 盂县 | 盂县 | 盂县_就业项目_培训补助_2025年脱贫劳动力技能培训补助资金 | 新建 | 盂县 | 2025.5 | 2025.12 | 盂县人力资源和社会保障局 | 盂县人力资源和社会保障局 | 郑陆星 | 以就业为导向，坚持“应培尽培、愿培尽培”的原则，2025年预计开展脱贫劳动力技能培训10期左右，涉及人数500人。 | 30 | 30 |  | 通过开展脱贫劳动力技能培训工作，聚焦发展新质生产力，强化培训促就业导向，不断提升脱贫劳动力的技能素质和就业能力，发挥好技能培训在巩固衔接工作中的重要支撑作用。 | 通过开展脱贫劳动力技能培训工作，聚焦发展新质生产力，强化培训促就业导向，不断提升脱贫劳动力的技能素质和就业能力，发挥好技能培训在巩固衔接工作中的重要支撑作用。
124 | 就业 | 就业 | 生产奖补、劳务补助等 | 盂县 | 盂县 | 盂县人力资源和社会保障局-公共服务-脱贫劳动力务工就业稳岗补助 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县人力资源和社会保障局 | 盂县人力资源和社会保障局 | 郑陆星 | 向符合条件的脱贫劳动力按照每人1200元的标准，发放稳岗补助1800000元。 | 180 | 180 |  | 向符合条件的脱贫劳动力按照每人1200元的标准，发放稳岗补助1800000元。 | 向符合条件的脱贫劳动力按照每人1200元的标准，发放稳岗补助1800000元。
125 | 产业发展 | 高质量庭院经济 |  | 盂县 | 盂县 | 2025年盂县高质量庭院经济发展项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.11 | 盂县农业农村局 | 盂县农业农村局 | 梁新华 | 盂县各乡镇发展庭院经济的脱贫户、监测户及一般农户，按照指导意见进行奖补。同时，对用于庭院特色种植、特色养殖、特色加工、特色文旅、生产生活服务等方面的生产、销售、培训、技术推广、品牌打造、配套基础设施建设等相关环节进行奖补。 | 335 | 335 |  | 根据指导意见及任务要求，结合各乡镇实际开展庭院经济工作，通过项目实施，带动农户增收。 | 根据指导意见及任务要求，结合各乡镇实际开展庭院经济工作，通过项目实施，带动农户增收。
126 | 产业发展 | 生产项目 |  | 盂县 | 盂县 | 2025年盂县特色产业奖补项目 | 新建 | 盂县 | 2026.1 | 2026.11 | 盂县农业农村局 | 盂县农业农村局 | 梁新华 | 对全县脱贫户、监测户发展：特色种植、特色养殖、加工业、手工艺、休闲农业等特色产业的，按照规模、收入等因素给予奖补。 | 114 | 114 |  | 根据文件任务要求，结合各乡镇实际开展特色产业奖补工作，通过项目实施，带动脱贫户、监测户增收。 | 根据文件任务要求，结合各乡镇实际开展特色产业奖补工作，通过项目实施，带动脱贫户、监测户增收。
127 | 产业发展 | 生产 | 光伏电站建设 | 盂县 | 盂县 | 盂县光伏扶贫电站运维数据采集器升级更换项目 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县能源发展中心 | 盂县能源发展中心 | 高鹏飞 | 192座村级光伏扶贫电站的数据采集器 | 48.96 | 48.96 |  | 确保光伏扶贫电站的正常运行 |  | 1
128 | 就业 | 务工补助 | 交通费补助 | 盂县 | 盂县 | 盂县2025年外出务工一次性交通补贴 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县乡村振兴服务中心 | 盂县乡村振兴服务中心 | 韩永胜 | 用于支付盂县2025年外出务工一次性交通补贴 | 100 | 100 |  | 推进脱贫劳动力就业实现稳规模、强技能、提质量目标 |  | 1 |  | 1700
129 | 巩固三保障成果 | 教育 |  | 盂县 | 盂县 | 盂县2025年脱贫家庭本科大学新生补助 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县乡村振兴服务中心 | 盂县乡村振兴服务中心 | 韩永胜 | 用于支付盂县2025年脱贫家庭本科大学新生补助 | 11 | 11 |  | 巩固脱贫教育成果 |  | 1 |  | 22
130 | 巩固三保障成果 | 教育 |  | 盂县 | 盂县 | 盂县2025年雨露计划补助 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县乡村振兴服务中心 | 盂县乡村振兴服务中心 | 韩永胜 | 用于支付盂县2025年雨露计划补助 | 200 | 60 |  | 巩固脱贫教育成果 |  | 1 |  | 60
131 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 盂县 | 盂县 | 盂县2025年小额信贷贴息金额 | 新建 | 盂县 | 2025.1 | 2025.12 | 盂县乡村振兴服务中心 | 盂县乡村振兴服务中心 | 韩永胜 | 用于盂县2025年小额信贷贴息金额 | 50 | 80 |  | 精准扶贫，帮助脱贫户、监测户增收 |  | 1
132 | 就业 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 盂县 | 盂县 | 盂县2025年乡村公益性岗位补助 | 新建 | 盂县 | 2025.7 | 2025.10. | 盂县乡村振兴服务中心 | 盂县乡村振兴服务中心 | 韩永胜 | 用于支付盂县2025年乡村公益性岗位补助 | 36.5 | 36.5
10021.46